## 부천원종
부천원종지구 입주지원협의회(1차) 추진현황
2026년 6월 기준
연번 | 요구사항 | 추진현황 | 미반영 | 완료 | 추진중 |  |  | 요구 일자 | 담당 기관 | 비고 | 추진현황
[5 empty] | 1년 이내 | 2년 이내 | 장기추진
총 계 |  | 10 | 5 | 2 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 3
교통 | 소 계 | 7 | 3 | 1 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 3
1 | ㅇ (원일초등학교~소사로 819번길) 횡단보도 위치 조정 또는 신설 요청 - 해당 구간 버스정류장 이용 수요가 높아 무단횡단 빈번, 보행 안전 확보 필요 | [부천시 교통정책과] - 관할 경찰서와 협의결과 횡단보도가 반경 100m이내 설치되어 있어 추후 교통량, 보행량 확인 후 재검토할 사항 [오정경찰서] - 향후 보행자 통행량 등 감안하여 원일초교 정문 앞 신설 검토 | 26.4. |  |  |  |  | '26.4. | 부천시(교통정책과) 오정경찰서 |  | 신규
2 | ㅇ 부천종합운동장역 방향 버스 노선 및 운행횟수 증설 요청 ※ 원일초·동문아파트(13104) : 59번, 95번, 98번 운행 중 승윤노블리안아파트(13115) : 3번, 50번, 59-1번, 70번, 95번, 98번 운행 중 | [부천시 대중교통과] - 현재 우리 시를 포함한 경기도 내 지자체는 '경기도 시내버스 공공관리제' 전환을 추진하고 있음. 해당 제도는 막대한 재정 지원이 수반되므로, 향후 재정 부담 완화 및 노선 효율화를 위해 현재 차량 증차를 엄격히 제한하고 버스 총량을 관리(동결)하고 있는 실정임 - 이에 따라, 차량 증차는 향후 공공관리제 시행에 대비한 차량 총량 관리 및 노선 효율화 차원에서 현실적으로 반영하기 어려움 - 향후 주변 인구 유입 등 대중교통 수요 변화 추이 및 공공관리제 정착 상황 등에 맞추어 해당 지역의 대중교통 서비스 개선 방안을 지속적으로 검토하겠음. |  |  |  |  | 장기추진 | '26.4. | 부천시(대중교통과) |  | 신규
3 | ㅇ 서울방향 버스 노선 확보 요청 ※ 원종 IC(13347) : 일반버스 노선(60-1, 70-3) 및 광역버스 노선(7700) 운행 중 | [부천시 대중교통과] - 서울 방면 버스 노선의 추가 확보(신설 및 연장)는 「여객자동차 운수사업법」상 서울특별시의 동의가 반드시 선행되어야 하는 사항임. - 현재 서울시는 도심 교통 체증을 사유로 경기도 시내버스의 서울 진입에 대해 부동의 기조를 강력히 유지하고 있어 단기적인 노선 확보는 어려운 상황임. - 향후 해당 지구 입주 완료에 따른 대중교통 수요 증가 추이 및 서울특별시의 시계 외 노선 진입 정책 기조 변화 등 대내외적 여건이 조성될 경우, 이를 바탕으로 장기적인 관점에서 가능성을 재검토하겠음. |  |  |  |  | 장기추진 | '26.4. | 부천시(대중교통과) |  | 신규
4 | ㅇ 배차간격 현실화 및 증설, 출퇴근 시간대 집중배차, 노선 다변화(신설) 요청 ※ 원종동 영화아파트(13088) : 59번, 95번, 98번 운행 중 | [부천시 대중교통과] - 현재 우리 시를 포함한 경기도 내 지자체는 '경기도 시내버스 공공관리제' 전환을 추진하고 있음. 해당 제도는 막대한 재정 지원이 수반되므로, 향후 재정 부담 완화 및 노선 효율화를 위해 현재 차량 증차를 엄격히 제한하고 버스 총량을 관리(동결)하고 있는 실정임 - 이에 따라, 차량 증차는 향후 공공관리제 시행에 대비한 차량 총량 관리 및 노선 효율화 차원에서 현실적으로 반영하기 어려움 - 향후 주변 인구 유입 등 대중교통 수요 변화 추이 및 공공관리제 정착 상황 등에 맞추어 해당 지역의 대중교통 서비스 개선 방안을 지속적으로 검토하겠음. |  |  |  |  | 장기추진 | '26.4. | 부천시(대중교통과) |  | 신규
5 | ㅇ 소사로 819번가길(원종더리브 아파트 앞) 신호체계 변경 요청 - 현행 : 정상 신호 → 변경 : 적색 점멸등 운영 | ㅇ(경찰서) 어린이보호구역 내 점멸등 운영 불가, 사고위험 | 26.6. |  |  |  |  | '26.05. | 경찰서 |  | 신규 | 26.상 추가의견
6 | ㅇ 상오정로 184번길(휴튼 아파트 진입) 신호체계 변경 요청 - 현행 : 좌회전 신호 → 변경 : 좌회전·비보호 겸용 운영 | ㅇ(경찰서) 비보호 좌회전시 횡단보도 보행신호와 상충, 사고위험 | 26.6. |  |  |  |  | '26.05. | 경찰서 |  | 신규 | 26.상 추가의견
7 | ㅇ 소사로 819번길 일원 어린이보호구역 확대 지정 및 무단횡단 방지 대책 요청 - 어린이보호구역 지정 범위 확대 (인근 '해를품은짬뽕' 앞 신호등 구간까지 포함) - 사고 예방을 위한 무단횡단 금지 안내 현수막 게재 | ㅇ(LH) 사고 예방 무단횡단 금지 안내 현수막 게재 완료(2개소) ㅇ(부천시) 대상지점은 학구도를 고려할때, 원일초교 주 통학로로 보기 힘들며, 관할경찰서 협의결과 확대 지정은 어려움 ㅇ(경찰서) 무단횡단금지 시설 존재, 보호구역 현행유지(교차로에서 일정부분 진입 후 운전자가 인지할 수 있도록) |  | 26.6. |  |  |  | '26.05. | LH, 부천시 (교통정책과) 경찰서 |  | 신규 | 26.상 추가의견
공사 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1
환경 | 소 계 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | ○ 보도블럭 내 규사 정리 요청 (동문2차아파트 방향) | [LH] - 보도블럭 내 규사 정리 완료 |  | 26.5. |  |  |  | 26.4. | LH |  | 신규
하자관리 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1
기반 시설 | 소 계 | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | ㅇ 소사로 일원(835번길~819번길 진입부) 불법 주정차 단속용 무인 CCTV 추가 설치 요청 | ㅇ(LH) 상오정로184번길, 소사로819번길 및 원일로에 기 설치하였으며 추가 설치 어려움 ㅇ(부천시) 불법주정차 무인단속장비(CCTV)의 경우 도로 여건, 교통량, 예산 및 소요비용 등을 고려하여 설치 중이며, 해당 구간을 검토한 결과 소사로835번길은 주정차 금지구역이 아닌 것으로 확인됨. 또한 소사로819번가길의 경우 중앙 분리대 설치로 불법주정차가 어려울 것으로 판단되어 추가 설치 시 실익이 없을 것으로 판단되어 해당 장소에 무인단속장비 설치는 어려움을 양해해 주시기 바람. 다만 해당 구역의 경우 주기적인 이동 단속 하도록 하겠음. ㅇ(경찰서) 별도 의견 없음 | 26.6. |  |  |  |  | '26.05. | LH, 부천시 (주차지도과) 경찰서 |  | 신규 | 26.상 추가의견
2 | ㅇ 아파트 진입부 보행 사각지대 해소를 위한 방범용 CCTV 추가 설치 요청 | ㅇ(LH) 단지진입구에 차량출입 감시 및 보행자 방범 목적으로 CCTV 기 설치하였으며 추가 설치 어려움 ㅇ(부천시) 아파트 단지 입구에는 자체적으로 CCTV를 운영중인 것으로 파악되며, 도로 삼거리 등에 설치가 필요하신 경우 정확한 주소 등을 명시해주셔야 합니다. ※ CCTV 설치요청 건에 대해서는 지역별 범죄 발생빈도, 우범지역으로서의 치안수요 등을 종합적으로 검토해 관할 행정복지센터, 경찰서의 우선 설치 요구 지점을 접수 받아 단계적으로 CCTV 설치를 추진하고 있습니다. ㅇ(경찰서) 범죄예방대응과와 별도 논의 바람 | 26.6. |  |  |  |  | '26.05. | LH, 부천시 (스마트도시과) 경찰서 |  | 신규 | 26.상 추가의견
기타 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1
집계
[5 empty] | 구분 | 개최일 | 계 | 미반영 | 완료 | 추진중
[5 empty] | 1회 | '26.4.
2회
3회
4회
5회
6회
[5 empty] | 합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2026년 상반기 (신규안건)
[5 empty] | 구분 | 합 계 | 교 통 | 공 사 | 환 경 | 하자관리 |  | 기 타
[5 empty] | 완료 | 0
[5 empty] | 추진중 | 0
[5 empty] | 미반영 | 0
[5 empty] | 총괄 | [7 empty] | 기존안건
[5 empty] | 구분 | 합 계 | 교 통 | 공 사 | 환 경 | 하자관리 |  | 기 타 | 8
[5 empty] | 완료 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2
[5 empty] | 추진중 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
[5 empty] | 미반영 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
[5 empty] | 조성 | 2
[5 empty] | 주변도로 | 1
[5 empty] | 조경 | 1
[5 empty] | 전기통신 | 1
[5 empty] | 주택공사부 | 2
[5 empty] | 주거자산관리부 | 1
[5 empty] | 게 | 8