## 수원당수
수원당수 입주지원협의회(6회) 건의사항 목록
2026년 6월 기준
연번 | 건의사항 | 조치계획 | 미반영 | 완료 | 추진중 |  |  | 요구 일자 | 담당 기관 | 비고
[5 empty] | 1년 이내 | 2년 이내 | 장기추진 |  |  |  | 161
총 계 |  | 161 | 23 | 58 | 80
[5 empty] | 29 | 5 | 46
교통 | 소 계 | 71 | 6 | 25 | 40
[5 empty] | 15 | 3 | 22
1 | ○ 라포리엘 상가 앞 도로의 불법주정차 차량으로 인해 라포리엘 진입(우회전)에 지장이 있으므로 불법주정차 단속 요청 | [LH] - 건의사항 반영하여 불법주정차가 발생치않도록 지속 계도하겠음 [수원시권선구 경제교통과] - 현재 해당 구간 도로의 유지관리 주체는 LH로 도로 준공 전까지 LH에서 유지 관리할 것으로 협약 되어있는 상황임 - 도로 준공 이후 수원시로 관리전환되면 지속적인 단속을 통해 불편이 없도록 하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | LH / 수원시 (권선구 경제교통과) | 추진중 | 23. 하
2 | ○ 버스 노선 증차 및 막차 시간 연장 요청 - 당수지구에서 수원역, 화서역, 성균관대역으로 연결되는 노선 신설 요청(마을버스 등) - 3단지 정문, 4단지 옆문, 1단지 옆문을 거쳐 인근 역으로 이동할 수 있는 버스 증차 필요 - 인근 역들에서 당수지구로 운행하는 버스 막차 시간 연 장 필요 | [수원권선구 대중교통과] - 마을버스 25-1번 3대 신설 완료('23. 5.15.), 막차시간 연장 관련 승객 수요 모니터링하여 향후 운수업체 협의 추진 - 2023.9.1.부터 수원역, 화서역 경유하는 시내버스 2-1번 노선 연장 운행 추진 중 - 2023.7.1.부터 수원역 경유하는 시내버스 11-1번 2대 증차하여 운행 추진 중 |  | 23.9. |  |  |  | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 23. 하
3 | ○ 라포리엘 출차 신호 운영체계 개선 요청 - 라포리엘 단지 입구에서 출차 시 좌회전 신호 김 - 횡단보도가 짧은 곳, 긴 곳 총 2개소 있는데 짧은 곳 기 다리고 긴 곳 기다려야 좌회전 신호로 바뀜 <검토요청 사항> ① 출근시간대 7~9시 사이 신호를 짧게 운영 ② 비보호 좌회전으로 변경 ③ 짧은 곳, 긴 곳 횡단보도를 동시에 녹색 신호 ④ 좌회전 신호 대기시간을 짧게 운영 | [LH} - 신호운영체계 변경 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 협의 조치하겠음 [수원서부경찰서] - 주민의견 반영하여 신호주기 및 운영시간 변경 완료 (23.11.) - 주민의견을 고려한 신호체계 운영 중 |  | 24.6. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
4 | ○ 라포리엘 진입 신호 운영체계 개선 요청 - 한라비발디(3단지)는 도로에서 정문 진입 시 비보호 좌 회전이 가능함 - 라포리엘은 비보호 좌회전이 아니어서 좌회전 시 신호 도 길고 차선도 두 개 차선이라 직진차량과 좌회전 차량 이 섞여서 정체가 심각 <검토요청 사항> ① 비보호 좌회전 신호로 변경 ② 좌회전 신호 대기시간 짧게 변경 | [LH} - 신호운영체계 변경 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 및 조치완료 [수원서부경찰서] - 주민의견 반영하여 신호주기 및 운영시간 변경 완료 (23.11.) - 주민의견을 고려한 신호체계 운영 중 |  | 24.6. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
5 | ○ 라포리엘 정문및 맞은편 버스승강장 설치(신설) 요청 - 라포리엘 입주민들은 버스 승차를 위해 라포리엘 옆길 로 한참을 도보 이동해야 함에 따라 불편 - 신설 시 버스승강장 이용에 혼선이 없도록 ‘라포리엘 아파트 정문’ 혹은 ‘라포리엘 아파트’, ‘라포리엘 아파트 입구’ 등으로 정류장명을 정확히 명시 | [LH} - 수원시와 협의하여 버스정류장 설치 운영중 [수원시 대중교통과] - 버스정류장 명칭 결정 검토 예정 |  | 25.5. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원시 (대중교통과) | 완료 | 23. 하
6 | ○ 3단지와 당수초교 연결도로가 S자 선형으로 개설되어 있어 차량사고 위험이 높으므로 조속히 개선 요청 | [LH} -당수초 (임시)연결도로는 선형개량공사를 통해 선형이 일부 개선되어 차량 통행중임 - 현재 당수초 앞 공사를 위한 토지수용 과정에 있으며, 보상 완료 시 도로 선형 개선 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | LH | 추진중 | 23. 하
7 | ○ 라포리엘(4단지)과 1단지 사이의 신호등 위치 조정 요청 - 정지선과 신호등 사이의 거리가 너무 가까워서 정지선에 정차 시 신호등이 보이지 않음 - 신호등을 횡단보도 건너편으로 이동하거나 정지선을 뒤 쪽으로 이설 필요 | [LH} - 경찰서와 협의하여 정지선 뒤쪽으로 2m 이설 완료 - 신호운영체계 변경 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 협의 및 조치 완료 [수원서부경찰서] - 단일 신호등으로 임시 운영중에 있으며, 정지선 조정 완료 |  | 24.4. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
8 | ○ 강남, 사당 등 서울 인접 버스노선 신설 및 증설 요청 - 현재 강남, 사당, 잠실 등의 서울로 진입 시 대명고까지 10분 이상 도보 이동하여 버스 승차 - 출퇴근 시간에는 서울 진입 버스에 승객이 많아 버스를 타지 못하는 경우도 있음 | [수원시 대중교통과] - 광역버스 노선의 신설은 대도시권광역교통위원회 노선위원회 심의를 거쳐 신설 여부를 결정하는 사항으로, 향후 신규 노선 수요 조사 시 당수지구~서울 방면 노선 신설을 검토 및 건의할 예정임 - 당수동~사당역 일원 수요응답형 광역교통서비스 광역콜버스(M-DRT) 운행 개시 (2024.2.26) - 2024년 하반기 당수동 일원 수요응답형 모빌리티 '똑버스' 도입 예정 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 23. 하
9 | ○ 라포리엘 바닥 신호등 설치 요청 - 어린이들이 많은 특성상 바닥신호등 설치로 안전 위험 요인 감소 | [LH} - 수원당수지구는 어린이보호구역 및 주간선도로(대로) 교차로에 바닥신호등 설치 예정임(5개소)이나 해당구간은 미설치 | 23.10 |  |  |  |  | 23.10. | LH | 미반영 | 23. 하
10 | ○ 교통, 신호 체계개선 요청 - 3단지 앞 신호등은 현재 3색 신호로 운영 중이나 교통량 이 많지 않으므로 황색 또는 적색 점멸등으로 운영 요청 | [LH} - 신호운영체계 변경 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 협의 및 조치 [수원서부경찰서] - 점멸등은 교통사고의 위험이 있으므로 출퇴근 시간만 운영 중 - 주민의견 반영하여 신호주기 및 운영시간 변경 완료 (23.11.) - 주민의견을 고려한 신호체계 운영 중 |  | 24.6. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
11 | ○ 3단지 정문 앞 직진 및 좌회전 차선 개선 요청 - 3단지 진입을 위한 정문 앞 좌회전 차선이 현재 직좌 차선 으로 되어 있어 좌회전 또는 정지 신호 시 직진 차량이 차 선을 막는 경우가 자주 있음 - 좌회전 전용 차선을 만들거나 직진 금지 표시를 하거나 신호등을 직진과 좌회전을 동시에 점등하는 방안 등 개선 요청 | [LH} - 차로(차선도색)운영계획 변경과 관련 수원시/수원서부경찰서와 협의 검토하겠음 [수원서부경찰서] - 주민의견 반영하여 차로에 맞는 교차로 운영 중 |  | 24.6. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
12 | ○ 당수초교 앞 신호체계 개선 요청 - 당수초 앞 도로는 3단지에서 당수초 방향 및 그 반대 방향 으로 가는 차량이 대부분임 - 신호등의 직진 신호를 길게 주면서 비보호 좌회전을 동시 에 점등해야 함 - 당수초 정문에서 출차 차량은 대부분 우회전 차량으로 보 이므로 당수초 정문 출차의 좌회전 신호는 점등시간 단축 필요 - 하교길에 보았을 때 당수초 정문 앞 횡단보도는 무용지물 이므로 양방향 보행 신호등 철거를 요청 | [LH} - 신호운영체계 변경 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 협의 및 조치 완료 [수원서부경찰서] - 당수초 어린이보호구역 내 주 통학로로 안전을 위해 사거리 신호체계 유지 - 초등학교 정문 앞 사거리로 교통안전 및 도로여건을 고려한 신호체계 운영 중 |  | 24.12. |  |  |  | 23.10. | LH / 수원서부 경찰서 | 완료 | 23. 하
13 | ○ 2-1번 버스운행(막차) 시간 연장 필요 | [수원시 대중교통과] - 막차시간 연장은 운수종사자의 근로여건과 연관된 사항으로 노조측의 반발이 예상됨에 따라 단기간내에 조치는 어려우나 향후 운수업체 및 노조와 지속적 으로 협의토록 하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 23. 하. 추가의견
14 | ○ 호매실 방향으로 가는 버스(11-1, 13-5) 증차 필요 | [수원시 대중교통과] - 증차운행은 버스 정상운영을 위한 운수종사자가 원활하게 수급되어야 가능한 부분으로 현재 경기도 내 대부분의 운수업체들이 운수종사자 모집에 어려움을 겪고 있어 기존 인가노선의 정상운영조차 쉽지 않은 여건을 고려할 때, 관할 지자체의 의지만으로 단기간 내에 해결은 어려우나 대중교통 이용불편이 개선 될 수 있도록 향후 운수 업체와 지속적으로 협의하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 23. 하. 추가의견
15 | ○ 지구 내 버스정류장에 버스도착알리미 설치 필요 | [LH] - 지구 내 버스운영 되는 버스정류장에 버스도착알리미 설치 완료 [수원시 도시안전통합센터] - 2023.12월 버스도착알리미 설치 완료 |  | '23.12. |  |  |  | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 23. 하. 추가의견
16 | ○ 의왕, 군포 등으로 출퇴근 가능한 버스노선 추가 필요 | [수원시 대중교통과] - 시군간(관외) 버스 노선 신설 요청과 관련, 현재 경기도에서 경기도형 공공관리 제(준공영제) 단계적 도입 준비에 따라 시·군간(관외) 노선에 대한 시내버스 노선 신설 등에 해당하는 사업계획변경을 2023.1.1.부터 중지해줄 것을 각 시·군에 요청한 상황으로, 현 상황에서 버스 노선 신설은 추진이 어려움 - 다만, 향후 경기도에서 시·군간 노선 개편을 위한 사전 수요조사 시행 시 관할 시군 (의왕,군포)과 협의하여 해당 구간 버스 이용불편 민원사항이 검토될 수 있도록 협조하겠음 |  |  | 25.12. |  |  | 23.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 23. 하. 추가의견
17 | ○ 스마트정류장 추가 설치 요청 - 스마트도시건설사업 계획에 스마트정류장 2개소 계획 되어 있으나, 스마트도시에 맞지 않게 설치 수량이 적으므로 추가 설치 요청 | [LH] - 요구사항에 대하여 검토하였으나, 스마트도시건설사업 실시계획 및 관계기관 협의 /검토 후 기존 계획에 의거 설치 완료하였음 [수원시 스마트도시과] - 안전한 보행환경을 위하여 보도 내 과도한 지장물 설치는 지양하고 있음. - 시설물 제원 및 도로의 구조(최소 보도폭 확보 여부 등), 이용여건 등을 고려하여 합리적으로 구축될 수 있도록 관계기관(부서)와 적극 협의하여 검토하겠음. | 24.4. |  |  |  |  | 24.4. | LH / 수원시 (스마트 도시과) | 미반영 | 24. 상반기. +추가건의(상세질의)
18 | ○ 3단지에서 4단지로 이동하는 도로의 코너 부분에서 차선 및 중앙선을 침범하며 주행하는 차량이 많아 시선유도봉 설치 등 대책 필요 | [LH] - 교통안전시설물 설치 관련하여 수원시 / 수원서부경찰서와 협의 조치하겠음 |  |  |  | 26.12. |  | 24.4. | LH | 추진중 | 24. 상반기.
19 | ○ 당수육교(당수 IC) 쪽 교통신호 도입 필요 - 수인로에서 바로 내려오는 차량과 간섭 심해 사고위험 큼 ○ 당수IC 진입(터널) 신호체계 필요 | [수원서부경찰서] - 신호운영 시 교통정체로 인한 사고위험 증가로 교차로 신호운영은 장기적 검토가 필요 - 단기적으로 교통안전시설 추가 설치를 통한 서행 및 안전한 통행 유도 추진 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 상.
20 | ○ 당수동 불법 주정차 단속 필요 - 당수초교 및 당수동 구상권 주변 불법 주정차 단속 필요 | [수원시 권선구 경제교통과] - 해당 구간 단속중으로 지속 예정(고정형 CCTV 운용중, 주행형 수시 단속실시) - 하교시간대 통학로 특별단속 실시 |  | 24.4. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (경제교통과) | 완료 | 24. 상.
21 | ○ 4단지 앞 호매실 방향 우회전 차선을 직우회전으로 변경 요청 | [수원서부경찰서] - 도로구조, 교통량, 신호운영 현황을 고려하여 기존 체계 유지 |  | 24.12. |  |  |  | 24.4. | 수원서부 경찰서 | 완료 | 24. 상.
22 | ○ 3단지에서 1,4단지 쪽 사거리로 이동 시 신호대기하는 경 우가 많아 통행량에 맞는 적절한 신호체계 개선 필요 | [수원서부경찰서] - 교통량에 맞는 신호체계 개선 수시 검토 |  |  | 25.12. |  |  | 24.4. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 상.
23 | ○ 3단지 인근 공영주차장 필요 - 근린생활시설 규모에 비해 주차장 규모가 적음 | [LH] - 수원당수지구는 수원시 조례에 따른 주차장 확보비율을 만족하도록 지구계획을 수립하였음 [수원시 첨단교통과] - 「주차장법」에 따른 주차수급실태조사 등을 통한 타당성 검토 필요 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | LH / 수원시 (첨단교통과) | 추진중 | 24. 상.
24 | ○ 판교, 안양, 군포 등 시외버스 노선 신설 - 출퇴근 집중시간대 배차 간격 고려 | [수원시 대중교통과] - 광역버스 노선의 신설은 경기도 버스정책위원회 심의를 거쳐 신설 여부를 결정하는 사항으로, 향후 신규 노선 수요 조사 시 도내간 노선 신설을 검토하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 상.
25 | ○ 광역콜버스 2단지 아파트 정류장 노선 추가 요청 - 첫차 6:40 시간대 4단지까지 가는 거리 멀고 위험 | [수원시 대중교통과] - 해당 아파트 정류장 노선 추가하여 변경 완료함 |  | 24.8. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 상.
26 | ○ 25-1번 버스의 종점을 2단지 앞으로 변경 요청 | [수원시 대중교통과] - 변경 완료(2024.8월) |  | 24.8. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 상.
27 | ○ 당수IC 차량 간섭 및 사고위험이 크니 교통안전시설 설치 필요 | [수원시 교통정책과] - 교통안전시설 설치 권한을 가진 수원서부경찰서와 협의결과(24.5.) 천천히(서행) 규제 표지판 및 +자형 교차로 주의 표지판등을 신설 설치예정 |  |  | 25.6. |  |  | 24.05. | 수원시 (교통정책과) | 추진중 | 24. 상. 추가건의
28 | ○ 3단지 정문 반대편 버스정류장 정차 구간 마련 필요 - 버스 정차 시 신호에 따라 좌회전 차량들이 아파트 진입 못하는 경우가 있음 | [LH] - 버스 정차가 가능한 위치로 변경하여 설치 운영중임 |  | 26.05. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
29 | ○ 라포리엘 4단지 앞 버스정류장에 마을버스 운영 요청 - 성균관대로 가는 25, 25-1버스 이용이 도보이동 하여 불편 | [수원시 대중교통과] - 24번 마을버스 노선 신설하여 운행중 |  | 25.2. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 하.
30 | ○ 마을버스 개편 필요 - 당수지구 3,4단지 교통 용이성이 우선시 되야 하지만 버스 회사 운영(운전기사 부족 등)의 이유로 배차간격 변경,입북 동으로 우회 노선 개설 등의 여러 이슈가 생김 - 당수지구에서 성균관대역으로 이동 시간 증가에 따라 피로도 증가 | [수원시 대중교통과] - 24번 마을버스 노선 신설하여 운행중 |  | 25.2. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 하.
31 | ○ 대중교통 증편 필요 - 당수지구 내 대중교통이 11-1, 13-5, 2-1번이 있으나 대중교통의 수가 너무 적고 배차간격이 넓은 탓에 이용에 어려움이 많음 | [수원시 대중교통과] - 배차시간 단축은 버스 정상운영을 위한 운수종사자가 원활하게 수급되어야 가능한 부분으로 현재 경기도 내 대부분의 운수업체들이 운수종사자 모집에 어려움을 겪고 있어 기존 인가노선의 정상운영조차 쉽지 않은 여건을 고려할 때, 관할 지자체의 의지만으로 단기간 내에 해결은 어려우나 대중교통 이용불편이 개선 될 수 있도록 향후 운수 업체와 지속적으로 협의하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
32 | ○ 교통 관련 시스템 설치 요청 - 당수지구가 스마트도시 건설사업 대상지구인만큼 당수 지구(1,4단지 사거리) 내 교통 관련 시스템(속도 알림판, 정지선 전광판 등)이 현저히 부족하므로 조속한 설치 필요 | [LH] - 스마트도시건설사업 실시계획에 따라 조성중임 [수원시 스마트도시과] - 관계기관(부서)와 적극 협의하겠음 ※ 교통정책과, 도시안전통합센터 등 [수원시 교통정책과] - 유사교통안전시설물의 설치를 지양하고 있으며, 규격화 된 시설물 설치 시 적극 검토하겠음 | 24.9. |  |  |  |  | 24.9. | LH, 수원시 (스마트 도시과, 교통정책과) | 미반영 | 24. 하.
33 | ○ 주차난 해소 방안 요청 - 4단지 내 주차공간 부족으로 입주민이 불편함을 겪고 있 고 주차를 하지 못한 주민들은 3단지와 당수초교 사이에 임시로 하고 있음 - 임시주차장 설치 등으로 주차난 해결할 필요가 있음 | [LH] - 수원당수지구는 수원시 조례에 따른 주차장 확보비율을 만족하도록 지구계획을 수립하였음 | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | LH | 미반영 | 24. 하.
34 | ○ 똑버스 출퇴근 시간 증차 요청 - 사당으로 가는 똑버스는 출퇴근 시간에 증차할 필요 있음 | [수원시 대중교통과] - 2025.2. 출퇴근 전세버스 투입완료 - 현재 (3월기준) 평균 재차율 18.9%(출퇴근 59.3%)로 주가적인 증차 어려움 * 사당으로 가는 똑버스는 광역콜버스임 |  | 25.2. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 하.
35 | ○ A-2 상가쪽 삼거리 당수로에 과속신호(50km) 단속카메라 설치 요청 - 아가위터널 방면부터 우선적 설치 필요 | [수원서부경찰서] - 시설물 설치 예산 수립 시 적극 추진 예정 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 하.
36 | ○ 버스 주정차 장소 변경 건의 - A-2블럭 정문 앞이 25-1버스 회차장소여서 횡단보도 바로 앞까지 나와있어 우회전 진출입시 매우 불편 - A-2아파는 우회전으로 정문을 진입하고, 우회전 차량이 많으므로 버스 주정차위치 변경 요청 | [수원시 대중교통과] -LH와 협의하여 A-2블럭 미개통구간을 회차지로 사용중에 있으며, 향후 해당도로 개통시 노선 연장하여 운행할 예정임 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
37 | ○ 대명고등학교 서울방면 3102, 700번 버스승차장과 하차 장이 연계된 마을버스 필요 (우범지대 → 가로등, CCTV확충, 여성안심존 부스 설치) | [수원시 대중교통과] - 한정된 자원으로 운영되는 대중교통의 특성상 현재 마을버스의 경우 여건이 열악함에 따른 신규노선 검토가 어려움. 향후 여건개선 후 검토 가능 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
38 | ○ 3단지-대명정류장 버스노선 추가 요청 | [수원시 대중교통과] - 한라비발디 3단지에서 도보(400m)로 당수지구 A-1BL 정류소(02012) 이동 후 11-1,13-5를 통해 대명고등학교 정류소 이동가능 (또는 마을버스 25-1 이용 당수동 정류소(02338) 하차 후 대명고등학교 정류소 도보이동) - 한정된 자원으로 운영되는 대중교통의 특성상 모든 지역 이용객의 모든 이용 수요를 만족시키기 어려운 점이 있으며 향후 노선 운영 및 개편 시 참조하여 운수회사와 협의하도록 하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
39 | ○ 당수로 129번길 신호관련 당수로 3단지 아파트 진입시 좌회전 신호 짧고, 당수로 좌회전 신호 직후 4단지에서 적색신호시 당수로까지 차가 정체되니 개선 바람 | [수원서부경찰서] - 교통량에 맞는 신호체계 개선 수시 검토 |  |  | 25.12. |  |  | 24.9. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 하.
40 | ○ 당수초-->3단지방향 청신호시 S자구역에서 직진차량과 3 단지로 진입하는 좌회전차량 중첩되므로 3단지 진입 좌회 전신호체계로 교정하여 3단지 진입 좌회전차량과 직진차량 이 중첩되는 현상이 해소되게 신호체계정비요청 | [수원서부경찰서] - 교통량에 맞는 신호체계 개선 검토 추진 |  |  | 25.12. |  |  | 24.9. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 하.
41 | ○ 라포리엘4단지와 1단지 사이 교차로 보행신호 정비 - 보행신호 시간개선(신호가 너무 짧아 노약자와 유모차 웨건을 끌고 건너는게 버거움) | [수원서부경찰서] - 횡단보도 보행자 신호시간 연장 완료 |  | 25.12. |  |  |  | 24.9. | 수원서부 경찰서 / LH | 완료 | 24. 하.
42 | ○ 서수원-판교 버스 배치계획 요청 | [수원시대중교통과] - 광역버스 노선의 신설은 경기도 버스정책위원회 심의를 거쳐 신설 여부를 결정하는 사항으로, 향후 신규 노선 수요 조사 시 도내간 노선 신설을 검토하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
43 | ○ 수인로 진입하는 굴다리 앞 신호체계 정비 및 2~3곳 신호 신설 요청 - 신호체계가 불분명으로 사고위험이 큼 | [수원서부경찰서] - 신호운영 시 극심한 출퇴근 시간 교통정체로 인한 사고위험 증가가 예상되는 바, 교차로 신호운영은 장기적 검토가 필요 - 단기적으로 교통안전시설 추가 설치를 통한 서행 및 안전한 통행 유도 추진 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 하.
44 | ○ 서수원에도 똑버스 서비스 확장 요청 | [수원시대중교통과] - 2024. 10. 8. 평동지역 DRT 2단계 정식 운행개시 - 입북동 당수동 일대에도 DRT 3단계 개통(2025.6.7.) |  | 25.6. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 하.
45 | ○ 4단지와 1단지 사이 횡단보도 신호등을 차 대기선에서 보일 수 있도록 재배치 요청 | [수원서부경찰서] - 단일로 신호등으로 운영중에 있으며, 정지선 조정 완료 |  | 24.10. |  |  |  | 24.9. | 수원서부 경찰서 | 완료 | 24. 하.
46 | ○ 공공버스 및 마을버스 교통관련 변경 시, 입주민 및 아파 트와 적극 소통하여 거주하는 입주민들의 의견 반영요청 - 25,25-1 버스노선 없어지는 상황이 1,3,4단지 입주민에 대한 의사는 전혀 반영되지 않은 상황 | [수원시 대중교통과] - 한정된 자원으로 운영되는 대중교통의 특성상 교통환경, 여건등에 따라 변동될 수 있음 - 대중교통의 특성상 모든 입주민 및 아파트의 의견을 수렴하기 어려운 점 안내 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
47 | ○ 지구 밖 교통개선 - 삼정아파트(삼정힐탑 어린이집 쪽)과 당수동 339-1(새아 침 식물원) 사이 새아침식물원 갓길에 불법주차 차량으 로 사고위험성 높으니 볼라드 및 주차단속 요청 - BHC 당수점과 티월드 사거리 횡단보도 증설 요청 (불법 무단횡단 심각, 사고위험에 노출) | [수원시권선구 경제교통과] - 불법주정차 차량에 대하여 해당 구간 불법 주정차 단속 추진 중. - 시선유도봉은 「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따라 교통사고 발생의 위험이 높은 곳으로서 운전자의 주의가 현저히 요구되는 장소에 동일 및 반대 방향 교통류를 공간적으로 분리하고 위험구간 예고 목적으로 시선을 유도하는 설치물로 주차 금지 목적으로 설치는 어려움 [수원서부경찰서] - 도로구조 및 교통량 등 교통환경을 고려한 횡단보도 설치 검토 추진 |  |  |  | 25.12 (시선유도봉 미반영) |  | 24.9. | 수원시 (권선구 경제교통과) / 수원서부 경찰서 | 추진중 | 24. 하.
48 | ○ 금곡동 홈플러스로 바로 이동가능한 버스노선 확보 요청 - 재래시장이나 대형마트가 주변에 없는 당수지구에서 금 곡동 홈플러스로 바로 이동할 수 있는 버스 반드시 필요 | [수원시 대중교통과] - 24번 마을버스 노선 신설하여 운행중 |  | 25.2. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (대중교통과) | 완료 | 24. 하.
49 | ○ A-2 블록 버스 회차에 따른 교통불편으로 인하여 미 개통 구간 일부 개방 검토 요청 | [LH] - 미개통 구간 일부 개방으로 회차 전용 구간을 마련하였음 |  | 24.10. |  |  |  | 24.10. | LH | 완료 | 24. 하.
50 | ○ 대중교통편 부족으로 생활불편 - 호매실 및 성대방향, 화서역 및 수원역 방향 버스 노선 추가 확충 요청 - 호매실 방향의 24번 버스의 배차간격이 길어 이용에 불편을 겪고 있음, 증편을 요청드림 | [수원시 대중교통과] - 향후 운수종사자 채용등 운수회사 여건 개선 후 증차하여 운행될 수 있도록 검토하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 25.상. 26.상.
51 | ○ 광역콜버스 운영 관련 - 추가 배차(증차) 요청 - 광역콜버스 주말 운영 시행 요청(시흥의 경우 현재 추진 중임) | [수원시 대중교통과] - 2025.2. 출퇴근 전세버스 투입완료 - 현재 (3월기준) 평균 재차율 18.9%(출퇴근 59.3%)로 주가적인 증차 어려움 ※ 참고사항 : 상반기(‘25.6.) 중 당수동 내 똑버스 추가 개통예정 | 25.5. |  |  |  |  | 25.4. | 수원시 (대중교통과) | 미반영 | 25.상. 26.상.
52 | ○ 광역콜버스 노선 추가 검토 요청 - 수원 MDRT버스(광역 수요응답형) 사당행 이용 만족에 따라, 판교 또는 의왕 청계 톨게이트 지나는 노선도 요청 드림 | [수원시 대중교통과] - 국토부 R&D 사업이 2025년 8월 종료 예정으로, 추가적인 노선 신설 불가 - 면허종료이후 신규 면허 발급시 기존 광역콜버스의 의왕톨게이트 정차에 대해서는 검토 예정 | 25.5. |  |  |  |  | 25.4. | 수원시 (대중교통과) | 미반영 | 25.상. 26.상.
53 | ○ 라포리엘 앞 사거리 상가 밀집지역으로, X자 횡단보도 설치 시급 - 호매실 사고를 생각하면 우회전 차량 봉 설치도 필요해보임 | [LH] - 교통영향평가에 따라 횡단보도 등을 설치하였으며, 해당 내용은 관계기관과 협의하겠음 [수원시 교통정책과] - 사업대상지내 교통안전시설물은 시행기관((LH)에서 경찰서와 협의하여 설치, 설치시 우리부서 및 관할경찰서와 별도 협의하실 것, 시선유도봉 설치시 「도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설 편)」 등 관련 지침에 따라 설치하실 것 [수원서부경찰서] - 대각선횡단보도 설치는 교차로의 구조, 교통량등 주변 교통환경을 고려하는 시설로 특히 대상지점의 주민의견 및 교통환경 등을 검토하여 설치여부를 판단할 예정임 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | LH, 수원시 (교통정책과) 경찰서 | 추진중 | 25.상. 25. 하. (동일 의견 추가)
54 | ○ 횡단보도 보행자 안전 개선 요청 - 405동 옆 횡단보도(1단지,4단지 사이) 양옆에 보행자를 가리는 방해물이 있어 운전자가 보행자 인식에 문제가 있음 → 보행자 시야를 가리는 방해물 제거 및 무인 교통단속장비 설치 등 안전한 보행 환경 조성을 위한 추가 대책 마련 요청 | [LH] - 해당 시설물(PE방호벽 등)은 보행 안전 등을 위해 설치하여, 미설치 시 차량사고 위험 등이 높아 제거가 어려우나, 공사를 조속히 시행하여 조성 완료시 즉시 철거토록 조치하겠음 [수원시 교통정책과] - 사업대상지내 교통안전시설물은 시행기관((LH)에서 경찰서와 협의하여 설치, 설치시 우리부서 및 관할경찰서와 별도 협의하실 것 [수원서부경찰서] - 무인교통단속 장비는 예산이 수반되는 시설로 예산 수립시 적극 검토 하겠음. |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | LH, 수원시 (교통정책과) 경찰서 | 추진중 | 25.상.
55 | ○ 원활한 도로교통을 위해 신호 시간 감축 요청 - 당수동의 경우, 전체적으로 신호등(보행자 및 차량) 신호가 너무 긴편임 | [LH] - 교통영향평가에 따라 설치하였으나 해당 내용은 관계기관 협의 후 협의 결과에 따라 조치하겠음 [수원서부경찰서] -신호주기는 교차로의 기하구조, 횡단보도 길이, 교통량 등을 고려하여 조정할 예정임 |  |  | 25.12. |  |  | 25.4. | LH, 경찰서 | 추진중 | 25.상.
56 | ○ 단지 인근(도로) 불법주정차 단속 요청 | [수원시권선구 경제교통과] - 현재 해당 구간 도로의 유지관리 주체는 LH로 도로 준공 전까지 LH에서 유지 관리할 것으로 협약 되어있는 상황임 - 도로 준공 이후 수원시로 관리전환되면 지속적인 단속을 통해 불편이 없도록 하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | 수원시 (권선구 경제교통과) | 추진중 | 25.상.
57 | ㅇ 단지 인근 불법 유턴 방지를 위한 대책 마련 요청(탄력봉 추가 설치 등) | [LH] - 단지 인근 불법 유턴 방지를 위한 탄력봉 추가 설치 완료 [경찰서] - 주관기관과 협의하여 시선유도봉 및 PE드럼 등 물리적 시설물 설치를 통한 불법유턴 방지 추진 |  | 25.6. |  |  |  | '25.05. | LH, 경찰서 | 완료 | 25.상 추가의견
58 | ㅇ 3단지 한라비발디 입구에 설치된 비보호 좌회전 표지판의 위치 조정 요청 | [LH] - 3단지 한라 비발디 입구에 설치된 비보호 좌회전 표지판 위치 조정 완료 |  | 25.7 |  |  |  | '25.05. | LH | 완료 | 25.상 추가의견
59 | ㅇ 107동 앞 도로변 똑버스 대기장소 이동 및 야간시간 불법 주정차 단속 요청 | [LH] - 똑버스 대기장소는 105동 북측의 도로변으로 지자체와 협의하였으므로 해당내용 재안내 하겠으며, 불법주정차 방지를 위하여 PE방호벽 등 설치하였음 [수원시 대중교통과] - 똑버스 운영업체에 전달하여 대기장소 이동할 수 있도록 요청하겠음, 일반승용차량 등 불법주정차 단속은 각 구청에서 담당하고있는바 해당내용을 권선구청에 전달하여 단속요청 하도록 하겠음 |  | 25.10. |  |  |  | 25.10. | LH, 수원시 (대중교통과) | 완료 | 25.하
60 | ㅇ 2-1번버스 기존과 같이 당수지구 2단지까지 재운행 요청 ※ 현재 기존 노선 변경에 따라 당수상업부지 인근 회차 | [수원시 대중교통과] - A-2BL 정류소 위치상 회차 어려움 및 사고 우려가 있어 운행되지 아니하였으나, 아파트쪽 1개 정류소만 정차하는 방안으로 운수사와 협의 추진예정 |  |  | 26.12. |  |  | 25.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 25.하
61 | ㅇ 횡단보도 보행신호 일부 조정 요청 ① 3단지~중학교 방향 횡단보도: 보행신호 시간 20초 → 30초로 연장 필요 ② 당수초 앞 횡단보도: 평일 07:00~20:00, 주말 08:00~20:00 이외 시간대 보행신호 시간 단축 또는 황색 점등 운영 검토 | [LH] - 교통영향평가에 따라 설치하였으며, 신호체계는 경찰서 의견에 따라 조치하겠음 [경찰서] - 3단지 앞 횡단보도 보행시간 연장 완료 - 당수초 앞 횡단보도는 어린이보호구역으로 보행 안전을 위해 현재 운영체계 유지 |  |  | 26.06 |  |  | 25.10. | LH, 경찰서 | 추진중 | 25.하
62 | ㅇ 버스 노선 증설(증차) 요청 ① 당수지구 ↔ 성균관대역·호매실 방면 노선 증차 필요 ② 24번 노선 배차간격 과다 → 별도 증차 요청 | [수원시 대중교통과] - 노선의 증차를 위해서는 운수업체의 차량확보가 우선되어야 함에 따라 향후 운수업체의 차량확보 및 운수종사자 채용 등 여건개선 후 검토 가능함을 양해 부탁드림 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.10. | 수원시 (대중교통과) | 추진중 | 25.하
63 | ○ 3단지~중학교 방향 바닥 신호등 설치 요청 | [LH] - (바닥신호등) 해당 구역 반영하여 발주하였으며('26.05.), 신호등 설치 예정('26.下) |  |  | 26.12 |  |  | 25.10. | LH | 추진중 | 25.하
64 | ○ 라포리엘 4단지 정문 앞 불법 유턴 금지 표지판 부착요청 | [LH] - 경찰서 등 관계기관과 협의하여 조치하겠음 [경찰서] - 수원시, LH 협의후 교통안전표지 설치 예정 |  |  |  | 26.12. |  | 25.10. | LH, 경찰서 | 추진중 | 25.하
65 | ○ 지구 내 횡단보도 조치 관련 - (초등학교 예정 부지 및 주요 통학로 주변) 바닥형 보행 신호등 설치 - (상업지구 인근) 후면 번호판 무인 단속 카메라 설치 - 야간 및 우천 시 시야 확보를 위한 횡단보도 집중조명설비(투광기) 설치 - 보행 저감 교차로 대상 스마트 보행자 자동 인식 신호 시스템 시범 도입 | [LH] - (바닥신호등) 교차로 4개 구역 반영하여 발주('26.05.)하였으며, '26.下신호등 설치예정 - (무인단속) '23.12. 상업지구 내 전면 번호판 무인단속카메라 설치완료 - (집중조명설비) 횡단보도 집중조명등 설치 완료 및 운영 중 - (인식신호시스템) 관계기관(부서) 협의하여 검토하겠음 [수원시 교통정책과] - 왕복 4차로 이상의 도로에 설치 하실 것, 세부적인 위치는 관할 경찰서 협의하시어 설치하실 것 |  |  | 26.12 |  |  | 26.4. | LH 수원시 (교통정책과) | 신규 | 26.상
66 | ○ 어린이보호구역 내 안전 개선 관련 - 미끄럼 방지 적색 포장 연장 및 교차로 옐로카펫 확대 적용 - 과속 및 신호위반 단속카메라 조기 가동 촉구 | [수원시 교통정책과] - 사업 대상지 내 교통안전시설물은 시행기관(LH)에서 경찰서와 협의하여 설치, 설치 시 우리부서 및 관할 경찰서와 별도 협의하실 것 [경찰서] - 기 설치된 과속 및 신호위반 단속카메라 정상운영 중 |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | 수원시 (교통정책과) 경찰서 | 신규 | 26.상
67 | ○ 신호등 시인성 개선 요청 - 라포리엘 405동와 LH 105동 사이(당수로124, 성산타워→당수IC 방면) 신호등에서 차량이 정지선에 맞춰 정차할 경우 운전석에서 신호등 잘 안보임 → 이에, 보조 신호등 설치 또는 정지선을 후방으로 조정 등 시인성 개선 요청 | [LH] - 경찰서와 협의하여 정지선 뒤쪽으로 2m 이설하였으며('24.4.), 보조신호등은 관계기관(부서)와 협의하여 검토하겠음 [경찰서] - 대상 횡단보도 정지선 조정하여 운영중으로 추가 시인성 확보 방안 검토 하겠음. |  |  | 26.12 |  |  | 26.4. | LH 경찰서 | 신규 | 26.상
68 | ○ 서수원 IC 진입로 방향 도로 안내 표지판 시인성 개선 및 차선 유도선 (컬러 링) 도색 정비 | [수원시 교통정책과] - 노면색깔유도선 설치에 관하여 관할 경찰서 협의 하시기 바라며, 설치 시 관련 규정에 맞게 도색하실 것 [경찰서] - 수원시와 협의 후 시인성 개선을 위한 시설개선 추진 검토 하겠음. |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | 수원시 (교통정책과) 경찰서 | 신규 | 26.상
69 | ○ 어린이집 및 유치원 주변 차량 승하차 구역(Drop-off zone) 안전 펜스 보강 및 지정 구역화 | [수원시 교통정책과] - 사업 대상지 내 교통안전시설물은 시행기관(LH)에서 경찰서와 협의하여 설치, 설치 시 우리부서 및 관할 경찰서와 별도 협의하실 것 [경찰서] - 승하차구역은 어린이보호구역에 설치 운영하는 시설로 구간별 요청시 세부 검토 할 예정임 |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | 수원시 (교통정책과) 경찰서 | 신규 | 26.상
70 | ○ 마을버스 배차 간격 단축 및 야간 귀가시간대 막차 연장 운행 | [수원시 대중교통과] - 노선의 배차간격 단축 및 막차시간 연장을 위해서는 운수업체의 증차(차량확보) 및 운수종사자 추가채용등이 필요함에 따라 단기간에 진행되기 어려우며, 향후 운수회사 여건개선 후 검토 가능함을 양해 부탁드림 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | 수원시 (대중교통과) | 신규 | 26.상
71 | ○ 대형 공사차량 통행 제한 시간 설정 요청 - 등하교 시간대 스쿨존 및 주요 통학로 주변 | [LH] - 지구내 공사차량이 대로를 이용할 수 있도록 안내표지판, 신호수 등을 배치하여 안내하고 있으며, 지속적으로 관리하겠음 [경찰서] - 대상구간 교통현황을 고려하여 통행제한 여부 검토하겠음 (정확한 위치 필요) |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | LH 경찰서 | 신규 | 26.상
공사 | 소 계 | 36 | 5 | 13 | 18
[5 empty] | 4 | 1 | 13
1 | ○ 1단지 쪽 전신주가 안전 및 미관상 좋지 않으므로 지중화 요청 | [LH} - 한전에서 지중화공사 진행 중으로 전기공사 완료 |  | 23.12. |  |  |  | 23.10. | LH (한전요청) | 완료 | 23. 하
2 | ○ 당수지구 내 변압시설, 교통신호시설, 가로등, 신호등, 하수도 등의 시설 주변 지반이 약해 침하되는 일이 빈번 하므로 전체 점검 요청 | [LH} - 시설물 주변 지반침하가 발생치않도록 시공관리하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | LH | 추진중 | 23. 하
3 | ○ 가로등 신설(추가설치) - 1단지 앞 버스승강장에서 4단지(라포리엘) 방향 - 라포리엘에서 아가위터널 방향 인도 | [LH} - 지구외 도로(라포리엘 → 아가위터널) 공사시 가로등설치공사가 조속히 시행될 수 있도록 조치하겠음 |  |  |  | 27.12 |  | 23.10. | LH | 추진중 | 23. 하
4 | ○ 라포리엘 407동 옆 버스승강장 연결 통로 보도블럭 설치 요청 - 407동 옆 버스승강장으로 이동할 수 있는 계단이 설치 되어 있으나 계단과 연결된 보도블럭이 미설치된 상황 - 빠른 시일 내에 보도블럭 설치 완료 필요 (단지 내가 아닌 단지와 연결된 수원시 보도블럭) | [LH} - 연결 통로 계단 및 경사로 설치 완료 |  | 23.12 |  |  |  | 23.10. | LH | 완료 | 23. 하
5 | ○ 3단지 주변에 가로수 추가 식재 요청 - 3단지 기준 1,4단지 방향 도로와 당수초 방향 도로에 그늘이 없어 햇빛을 피할 공간이 없음 | [LH} - 3단지 인근 도로 가로수 식재 완료 |  | 25.5. |  |  |  | 23.10. | LH | 완료 | 23. 하
6 | ○ 당수체육공원에서 라포리엘로 오는 도로를 유모차도 불편함 없이 이용할 수 있게 밝은 산책길 조성 요청 (삼정아파트~라포리엘 사이 도로 너무 어두움) | [수원권선구 안전건설과] - 도로에 가로등이 약 30m간격으로 설치. 정상점등 하도록 점검 완료 하였으며, 보행등은 농작물 빛 피해로 인해 3개는 강제 소등상태(유선 안내 완료) |  | 23.10. |  |  |  | 23.10. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 23. 하
7 | ○ 3단지에서 4단지로 가는 방향 보행동선이 짧은 통행로 확보 요청 - 현재는 매우 돌아서 가는 상황으로 향후 상가가 많이 입점하고 중학교도 신설되면 더욱 필요함 | [LH} - 공공보행통로, 도로(보도) 접근에 불편이 없도록 조치하겠음 | 23.10 |  |  |  |  | 23.10. | LH | 미반영 | 23. 하
8 | ○ 3단지에서 초등학교 가는 구간 가로등 또는 보행자등 설치 필요 | [LH} - 건의사항을 반영하여 가로등(임시) 또는 보행자등 설치토록 하겠음 |  | 24.3. |  |  |  | 23.10. | LH | 완료 | 23. 하. 추가의견
9 | ○ 당수동 행정복지센터 조속한 설치 필요 | [수원시 권선구 행정지원과] - 현재 당수동은 법정동으로, 당수동의 각종 행정업무는 행정구역상 행정동인 입북동 행정복지센터에서 관할하고 있음 - '당수동 행정복지센터 설치'는 해당 지역의 도시개발 상황, 인구 유입의 정도, 행정･복지 수요 등을 종합적으로 검토하여 행정구역의 분할, 조정을 선행적 으로 수행한 후, - 건립 위치, 규모, 투입 예산 등을 면밀히 검토하여 추진해야 하는 사항으로, 향후 해당 지역의 개발 상황에 따라 면밀 검토 | 23.11. |  |  |  |  | 23.10. | 수원시 (권선구 행정지원과) | 미반영 | 23. 하. 추가의견
10 | ○ 당수지구에서 42번 국도로 연결구간 교통체증에 따른 지구 외 도로공사 조속한 착수 필요 | [LH} - 지구외 도로 공사는 협의보상 완료 후, 보상되지 않은 토지에 대한 토지수용 절차를 진행중이며, 이후 진행 상황에 맞춰 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 23.10. | LH | 추진중 | 23. 하. 추가의견
11 | ○ 4단지에서 아가위 터널방향으로 인도 맞은편 구간이 어두워 보행 시 사고위험이 있으니 가로등 설치 필요 | [수원시 권선구 안전건설과] ◦ 인도 맞은편 구간은 보도가 없는 구간으로 가로등 설치 가능한 자리가 없어 설치 불가 ◦ 추후 도로 확장하여 인도구간 확보 시 설치 가능 | 23.11. |  |  |  |  | 23.10. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 미반영 | 23. 하. 추가의견
12 | ○ 대명고 버스정류장 ~당수동 보행 통행 시 가로등이 많지 않고 어두워 아이들이나 여성 통행 시 불안감 높으니 가로등 추가 설치 요망 | [수원시 권선구 안전건설과] - 대명고 버스정류장 -> 당수동 향방 보행로 양옆으로 농경지가 있어 농작물 생장에 방해 되어 반발민원이 예상되며, 기존 보안등이 설치되어 있어 추가 설치 불가 | 24.4. |  |  |  |  | 24.4. | 수원시 (안전건설과) | 미반영 | 24. 상.
13 | ○ 당수 1,2 지구 내 통합적으로 계획된 녹지 우선 조성 요청 및 도로변 가로수 설치 요청 | [LH] - 통합개발 구간 공원, 녹지는 부지조성 완료 후 순차 착수 예정이며, 가로수는 도로조성현황 및 수목 수급 여건에 따라 식재 예정임 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | LH | 추진중 | 24. 상.
14 | ○ 1단지~3단지~당수초 사이, 당수동 ~ 호매실 인도 구간에 가로수 또는 그늘막 설치 요청 | [LH] - 1단지~당수초, 당수동 인도 구간에 가로수 식재완료 |  | 25.5. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
15 | ○ 황구지천 개선사업 및 거버넌스 공원, 지구내 근린공원 조성 일정 요청 | [LH] - 당수1지구 내 근린공원은 '26.08월, 거버넌스공원은 '26.10월까지 조성 예정임 * 단, 조성 완료일정은 사업 여건에 따라 변경될 수 있음 [경기도 하천과] - 황구지천 지방하천 정비사업을 위한 실시설계 용역을 현재 추진 중에 있으며 황구지천 하천기본계획 변경 등 관련 행정절차 이행 후‘25년 상반기 설계 준공 예정임 |  |  | 26.10. |  |  | 24.4. | LH / 경기도하천과 | 추진중 | 24. 상.
16 | ○ 왕송호수로 가는 산책길, 도로정비 필요 - 근거리에 위치한 공원까지 가는 보도와 도로 미정비 되어 불편 | [수원시 권선구 안전건설과] - 유지관리 예산으로 부분 정비중 |  | 25.5. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 24. 상.
17 | ○ 당수로 확장 및 당수IC(대명고 정류장 접근로 포함) 개선 공사 등 이미 발표된 도로 공사 조치 추진 촉구 | [LH] - 지구외 도로 공사는 협의보상 완료 후, 보상되지 않은 토지에 대한 토지수용 절차를 진행중이며, 이후 진행 상황에 맞춰 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | LH | 추진중 | 24. 상. 26. 상.
18 | ○ 황구지천의 구체적인 개선 계획(방안), 완공시점, 진행이 되고 있지 않은 사유 | [경기도 하천과] - 이선제(제방뒤 제방신설) 설치를 통한 제내지 치수안전도를 확보함과 동시에 현재 둑마루에 식재되어 있는 왕벚나무 존치하고 법종보호종을 보호 할 수 있는 계획을 수립 - 완공시점 : 실시설계 2025년 3월, 하천공사 2026년 ~ 2027년(2년) - 주민 및 환경단체 의견으로 인한 하천기본계획 변경 및 사업계획 변경에 따른 설계 지연이 발생하였으나, 현재 정상 추진중 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | 경기도하천과 | 추진중 | 24. 하.
19 | ○ 라포리엘4단지 → 아가위터널 도로 확장 공사 신속요청 - 출퇴근 시간 교통정체 심각, 고속도로 이용하지 않아도 우회로가 없어 불편 | [LH] - 지구외 당수로 확장(대로3-92호선 확장)은 토지수용 절차 진행중이며, 보상 진행상황에 맞춰 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | LH | 추진중 | 24. 하.
20 | ○ 당수지구 메인사거리 상가(25년 준공예정) 접근성 편리성 위해 라포리엘 4단지쪽으로 보행로 필요 | [LH] - 수원당수 A-3BL, A-4BL 사이 보행자도로를 설치하였음 |  | 23.6. |  |  |  | 24.9. | LH | 완료 | 24. 하.
21 | ○ 당수지구 공사차량(덤프트럭 등)이 당수초 쪽으로 진행 하여 아이들 통학로의 위험노출 및 보행자뿐만 아니라 운전자도 위험 | [LH] - 지구내 공사차량이 대로를 이용할 수 있도록 안내표지판, 신호수 등을 배치하여 안내하고 있으나 그 외 차량에 대하여 지속적으로 관리하겠음 [수원시 건축과] - 당수지구 내 건축공사 현장 시공자 및 감리자 대상으로 공사차량 운전자로 하여금 당수초 쪽으로 운행을 자제하도록 공문발송 등 지속적으로 행정지도 하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | LH / 수원시 (건축과) | 추진중 | 24. 하.
22 | ○ 삼정아파트와 새아침식물원 사잇길 가로등 미비로 야간 에 횡단보도 건너는 행인식별이 안되어 사고 위험성이 높으니 가로등 설치 바람 | [수원권선구 안전건설과] - 횡단보도 방면 보안등기구 신설 완료('25. 4.) |  | 25.4. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 23. 하
23 | ○ 보도블럭 정비 요청(당진로 18~ 당진로 29-2 구간 양측) - 당수지구 내 인프라 부족으로 기존 당수동 시가지를 이 용 중으로 보도블럭이 협소하고 기울어져 있거나 요철 등으로 인해 유모차 및 주민이동이 불편 | [수원권선구 안전건설과] - 유지관리 예산으로 부분 정비 |  | 25.12. |  |  |  | 24.9. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 24. 하.
24 | ○ 지구 내에서 당수초로 연결되는 S자형 도로에 대한 세부적인 추진계획 요청(정상추진 경우, 아닐경우 구분) | [LH} -당수초 (임시)연결도로는 선형개량공사를 통해 선형이 일부 개선되어 차량 통행중임 - 현재 당수초 앞 공사를 위한 토지수용 과정에 있으며, 보상 완료 시 도로 선형 개선 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.10. | LH | 추진중 | 24. 하(추가)
25 | ○ 라포리엘 404동 부출입구 ~ 당수초등학교로 가는 인도 보행로가 평탄화가 안되어 있어 유모차, 자전거 등이 이동 시 경계석으로 통행하여야 하는 바 해당부분 개선 필요 → 경사로 발판 등 시설물 설치 및 동일 위치 보도블럭 침하에 따른 보수 요청 | [LH] - 인도 보행로 정비하였음 |  | 25.07. |  |  |  | 25.4. | LH | 완료 | 25.상.
26 | ○ 인도 트렌치 스텐덮개 설치요청 - 한라비발디 3단지 ~ 라포리엘 4단지 사이 - 인도 보행로에서 흡연 후 꽁초 버리는 상황으로, 배수로 안에 꽁초가 쌓여 맨홀 화재 4회 발생 | [LH] - 우수를 배제하기 위해 설치한 시설로, 덮개 설치시 배수가 원활하지 않을 수 있어 설치에 신중해야하므로 관계기관과 협의 후 협의 결과에 따라 조치하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | LH | 추진중 | 25.상.
27 | ○ 신호대기 시 햇빛을 피할 수 있는 대형 파라솔 설치 요청 - LH 당수1단지 ~ 라포리엘 사거리 | [LH] - LH 당수1단지 ~ 라포리엘 사거리 횡단보도 4개소 설치 완료 하여 파라솔 운영중 |  | 25.08. |  |  |  | 25.4. | LH | 완료 | 25.상.
28 | ○ 당수초 ~ 비발디 3단지 진입 관련 - 회전 진입로→직선으로 개선요청 | [LH} -당수초 (임시)연결도로는 선형개량공사를 통해 선형이 일부 개선되어 차량 통행중임 - 현재 당수초 앞 공사를 위한 토지수용 과정에 있으며, 보상 완료 시 도로 선형 개선 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | LH | 추진중 | 25.상. 26.상.
29 | ○ 보행로 협소로 인한 개선 및 관리(잡초, 진흙) 개선 요청 - 대명고 버스정류장~당수초 양측 | [수원시 권선구 안전건설과] - 제초 완료 |  | 25.5. |  |  |  | 25.4. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 25.상.
30 | ○ 보행 가능한 계단 설치 요청 - 3단지와 비발디 ~ 4단지 라포리엘 사이 공공보행통로 진입부(1개소) | [LH] - 단지 내 시설물 설치 요청은 반영이 어려움 | 25.5. |  |  |  |  | 25.4. | LH | 미반영 | 25.상.
31 | ○ 전동킥보드 주차시설 설치 요청 - 수원시 공유 전동킥보드 무단 방치 증가로 전용 주차시설 설치 필요 | [LH] - 전동킥보드는 민간사업자 등이 운영하는 시설로, 관계기관과 협의하겠음 [수원시 교통정책과] - 전동킥보드(PM) 거치대는 경찰서 교통안전심의를 통해 주정치 구역 지정 결정 후 설치 가능 - 시행기관(LH)에서 설치 대상지 선정하여 우리부서와 별도 협의 후 심의 상정 및 심의 결과에 따라 설치하실 것 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.10. | LH, 수원시 (교통정책과) | 추진중 | 25.하
32 | ○ 금곡-사사간 도로공사 조속 추진 요청 | [LH] - 지구외 도로 신설(대로3-29호선)은 토지수용 절차 진행중이며, 보상 진행상황에 맞춰 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | LH | 신규 | 26.상
33 | ○ 거버넌스 공원과 연계되어있는 당수천 개발 촉구 | [LH] - 해당 당수천 구간 공사계획에 대하여 관계기관(부서) 협의 진행 중으로, 협의완료 시 조속한 공사 추진하겠음 [수원시 수질하천과] - 수원 당수 공공주택지구 조성에 따라 당수천 하천정비공사는 LH에서 추진중이며 우리시와 지속적인 협의를 통해 진행하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | LH 수원시 (수질하천과) | 신규 | 26.상
34 | ○ 당수천·칠보천 수변공원 진입구간 경사 완화 및 보완 요청(배리어 프리 등) | [LH] - 당수천·칠보천 수변공원 진입구간은 경사 등 현장여건을 고려하여 보행로 설치 예정 [수원시 생태공원과] - 수변공원 진입구간 BF 기준에 맞게 LH에서 설치 예정임 |  |  | 26.10. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (생태공원과) | 신규 | 26.상
35 | ○ 겨울철 공원 산책로 결빙 방지를 위한 배수 시설 집중 점검 및 보완 요청 | [LH] - 겨울철 공원 산책로 결빙 방지를 위하여 배수시설 점검 및 동파 방지를 위한 제수밸브 설치 등 보완 예정 [수원시 생태공원과] - 공원 내 배수시설 집중 점검하겠음 |  |  | 26.10. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (생태공원과) | 신규 | 26.상
36 | ○ 여름철 집중호우 대비 하수관로 및 빗물받이 준설 작업 조기 시행 요청 | [LH] - 25년 12월 준공완료전 설치된 하수관로 및 빗물받이에 대하여 준설을 완료 하였으며, 상시 점검 및 준설 필요 구간에 대하여 준설 실시 예정 [수원시 권선구 안전건설과] - 유지관리 예산 및 별도 단위사업 추진 중 |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (권선구 안전건설과) | 신규 | 26.상
환경 | 소 계 | 20 | 3 | 11 | 6
[5 empty] | 3 | 0 | 3
1 | ○ 도로교통 소음 저감 방안 마련 요청 - 당수지구의 교차로와 일부 구간은 저소음 포장이 되어 있지 않아 차량 소음으로 인해 창문을 열 수가 없음 - 교차로에 인접한 아파트 동은 상당한 불편사항 발생 - 교차로에 저소음 포장이 가능하다면 시공 요청 | [LH} - 교차로 및 일반 차로 구간 모두 저소음 포장 시공이 되어 있음 [수원시 도시개발과 등] - 사업시행자인 한국토지주택공사에서 현재 임시개통하여 운영중인 도로에 대해 「환경정책기본법」 제12조 및 「학교보건법」 제4조의 소음 기준 만족을 위한 소음저감시설(저소음포장) 기설치 |  | 23.06 |  |  |  | 23.10. | LH / 수원시 (도시개발과 건설정책과 권선구 안전건설과) | 완료 | 23. 하
2 | ○ 도로교통 소음 저감 방안 마련 요청 (A-4BL, 408동 인접) - 기술적으로 저소음 포장구간에는 페인트(노면표시) 시공 할 수 없는지 여부와 법률상 기술적 이유로 해결 불가 시, 방음벽 설치 요청 | [LH] - 환경영향평가법에 의거하여 검토 후 관계기관과 협의 조치하겠음 |  | '24.05. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
3 | ○ 대명고등학교 ~ 당수동 사이 인도 쪽 식재자재 관리가 부실 하여 통행에 불편함 | [수원시 권선구 안전건설과] - 제초 완료 |  | 25.6. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 24. 상.
4 | ○ 3단지 인근 저녁시간 대 불법소각으로 단속 필요 | [수원시 권선구 환경위생과] - 수확철이 도래함에 따라 당수지구 3단지 주변 주기적인 순찰 강화 예정 |  | 24.12. |  |  |  | 24.4. | 수원시 (권선구 환경위생과) | 완료 | 24. 상.
5 | ○ 2단지 206동 앞 공원부지 휀스 설치 요청 - 비산 먼지로 인해 201, 206동 피해 | [LH] - 2단지 206동 앞 공원부지 휀스 설치 완료 |  | 25.10. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
6 | ○ 3단지입구 건너편 인도잡초 정비 요망 - 정류장과 인도까지 잡초가 무성 | [LH] - 해당 구간의 현장을 점검한 후 조속히 조치하겠음 |  | 25.5 |  |  |  | 24.9. | LH | 완료 | 24. 하.
7 | ○ 3단지-2단지 -모아미래도 연결되는 도로관리 필요 (쓰레기관리 및 청소요망) | [LH] - 지속적으로 도로관리 하겠음 |  | 25.5 |  |  |  | 24.9. | LH | 완료 | 24. 하.
8 | ○ 공사현장 비산먼지 발생에 따른 조치 요청 - 당수지구 내 상업용지 및 아파트 단지 공사로 인해 많은 먼지, 자재 가루 등이 1,4단지 내로 많이 유입되고 있음 - 가림막 설치 등 먼지 유입을 최소화할 수 있는 조치 필요 | [LH] - 방진벽 관리, 살수차 및 노면청소차 등을 상시 운영하고 있으며, 현장내에서 발생되는 비산먼지를 최소화 할수 있도록 관리하겠음 [수원시권선구 환경위생과] - 방진벽 관리, 살수시설 살수량 강화, 공사장 내외 환경 청소 실시를 통해 주변에 먼지 피해가 최소화 되도록 하겠음 |  | 24.9. |  |  |  | 24.9. | LH / 수원시 (권선구 환경위생과) | 완료 | 24. 하.
9 | ○ 라포리엘 정문 건너편 공사현장 비산먼지가 발생되지 않도록 관리감독 철저 요청 | [LH] - 방진벽 관리, 살수차 및 노면청소차를 상시 운영중에 있으며 현장내에서 발생되는 비산먼지를 최소화 할수 있도록 관리하겠음 |  | 25.5. |  |  |  | 25.4. | LH | 완료 | 25.상.
10 | ○ 3단지와 4단지 사이 흡연자로 인한 별도 대책 필요 - 흡연 단속반이나 주민신고제 - 「국민건강증진법」에 따른 금연구역 지정도 요청드림 | [수원시 권선구보건소 건강관리과] - 현재 시민이 통행하는 보행로는 「국민건강증진법」 상 금연구역으로 지정되어 있지 않음 - 다만, 「국민건강증진법」 제9조제6항에 따라 유치원 및 어린이집, 초·중·고등학교 시설의 경계선으로부터 30미터 이내의 구역은 금연구역으로 지정되어 있어 해당 구역 내에서 흡연 적발 시 흡연 단속 및 과태료 부과가 가능함 - 이에 따라, 추후 해당 보행로 주변 교육시설 여부 확인하여 법적 기준에 맞는 흡연 단속 실시할 예정임 | 25.5. |  |  |  |  | 25.4. | 수원시 (권선구보건소 건강관리과) | 미반영 | 25.상.
11 | ○ 당수 2단지 인근 공사기간 내 비산먼지 및 소음 등 개선 대책 유무 | [LH] - 공사기간 동안 비산먼지, 소음 발생이 최소화 될 수 있도록 방진벽 설치, 노면청소차 및 살수차 상시 운영 등 관리하겠음 |  | 25.5. |  |  |  | 25.4. | LH | 완료 | 25.상.
12 | ○ 3·4단지 공공보행통로 내 흡연 행위에 대한 계도 조치의 일환으로, 현수막 설치 등 조치 요청 | [수원시 권선구보건소 건강관리과] - 금연 협조 현수막 게시 완료(5.20.) 하였으며, 권선구 환경위생과에 담배꽁초 투기시 과태료 부과 안내하는 현수막 게시하도록 전달함 |  | 25.5. |  |  |  | '25.05. | 수원시 (권선구보건소 건강관리과) | 완료 | 25.상. 추가의견
13 | ○ 인근 당수2지구 공사현장 비산먼지 발생에 따른 조치 요청 | [LH] - 방진막 설치, 살수차 운영 등 환경 관리를 철저히 하고, 현장내에서 발생되는 비산먼지를 최소화 할수 있도록 관리하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.10. | LH | 추진중 | 25.하
14 | ○ 당수초 인근 상가 주변 쓰레기 악취 개선 요청 | [수원시 권선구 환경위생과] - 무단투기 집중 단속 및 환경정비 실시하겠음 |  |  | 25.12. |  |  | 25.10. | 수원시 (권선구 환경위생과) | 완료 | 25.하
15 | ○ 3·4단지 공공보행통로 내 쓰레기 환경정비 불량(인력지원 필요·요청) | [LH] - 정기적으로 공공보행통로 내 환경정비를 실시하고 있으며 지속적으로 환경관리를 실시하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.10. | LH | 추진중 | 25.하
16 | ○ 하천 및 수변공원 주변 해충 방역 강화 및 친환경 포충기 설치 | [LH] - 관계기관(부서)와 협의하여 검토하겠음 [권선구보건소 보건행정과] - 해충매개감염병 예방을 위해 하천 및 공원주변 지속적으로 집중방제 실시하겠음 - 다만 친환경포충기 설치는 초기설치비 및 유지관리비 대비 낮은 효과성(넓은 야외공간 효과 떨어짐, 익충 포획가능성 등)에 따라 예산, 인력 고려 추진하기 어려움 ※ 추가 문의사항의 경우, 별도로 연락 부탁드림(☏031-5191-0357) | 26.6 |  |  |  |  | 26.4. | LH, 권선구 보건소 | 신규 | 26.상
17 | ○ 반려견 동반 이용객을 위한 주요 공원 내 배변봉투함 및 전용 수거함 설치 | [LH] - 공원 내 쓰레기통 및 반려동물 배변봉투함 등의 설치를 최소화하고 있으며, 신규 공원 내 설치는 정책의 일관성 및 시설운영의 형평성 측면에서 어려운 사항임 [수원시 생태공원과] - 수원시는 공원 내 개인 쓰레기 되가져가기 문화 정착을 위해 쓰레기통 및 반려동물 배변봉투함 등의 설치를 최소화하고 있으며, 신규 조성 공원 내 설치는 정책의 일관성 및 시설 운영의 형평성 측면에서 어려운 사항임 | 26.6. |  |  |  |  | 26.4. | LH 수원시 (생태공원과) | 신규 | 26.상
18 | ○ 황사·미세먼지 심화 시기 주요 도로 진공 흡입 청소차 확대 운영 | [LH] - 살수차 및 노면청소차 등을 상시 운영하고 있으며, 필요시 진공 흡입청소차를 추가운영을 검토하겠음 [수원시 권선구 환경위생과] - 황사미세먼지 경보단계 주요 도로 진공흡입 청소차 운영으로 먼지 피해가 최소화 되도록 하겠음 |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (권선구 환경위생과) | 신규 | 26.상
19 | ○ 지구 내·외곽 가로등 정비 관련 - (야간 안전 확보): 심야 시간대 도로 조도 상향 및 사각지대 가로등 추가 설치 - (빛 공해 저감): 저층 세대 수면 방해 예방을 위한 단지 인접 가로등 각도 하향 및 갓 설치 | [LH] - 지구외 도로 구간 전기공사는 '27년 이후 착공 예정이며, 공사기간 중 조치하겠음 [수원시 권선구 안전건설과] - LH와 협의하여 진행하고자 함 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | LH 수원시 (권선구 안전건설과) | 신규 | 26.상
20 | ○ 지구 외곽 야생동물 로드킬 방지를 위한 생태통로 점검 및 유도 울타리 보강 | [LH] - 사업지구 내 해당시설 시공하지 않았으며, 구체적인 위치 제시 시 검토하겠음 [수원시 환경정책과] - 수원당수 공공주택지구는 현재 생태통로 및 유도 울타리 미설치 지역임. - LH는 생태통로 및 유도 울타리 필요 지역 조사 후 차후 개발계획에 반영 바람. |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (환경정책과) | 신규 | 26.상
하자 관리 | 소 계 | 6 | 0 | 6 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | ○ 라포리엘 주변 보도블럭 파손에 따라 보수 요청 - 라포리엘 버스승강장~새마을금고 방향(라포리엘 상가) | [LH} - 보도블럭 파손 등 시공하자는 즉시 보수하겠음 |  | 23.12 |  |  |  | 23.10. | LH | 완료 | 23. 하
2 | ○ 야간에 A1,A4 정류소에서 붕붕셀프세차장으로 가는 방향 가로등 불이 들어오지 않아 위험하니 조치 요청 | [수원권선구 안전건설과] - 도로에 가로등이 약 30m간격으로 설치. 정상점등 하도록 점검 완료 하였으며, 보행등은 농작물 빛피해로 인해 3개는 강제 소등상태(유선 안내 완료) |  | 23.10. |  |  |  | 23.10. | 수원시 (권선구 안전건설과) | 완료 | 23. 하
3 | ○ 1,4단지 사이 인도 보도블럭이 제대로 마무리 되지 않거나 협소하여 사고 위험이 높음 | [LH] - 조치 완료하였으며, 지속적으로 유지관리를 통해 불편 최소화하겠음 |  | 25.12. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
4 | ○ 당수동 도로 관리 - 주변 공사 등으로 공사 잔해들이 도로에 많아 차량 사고 들이 일어나고 있음 - 도로 보도들럭이 손상 및 포장 손상되어 불편 | [LH] - 지속적으로 현장관리 및 조치 하겠음 |  | 24.05. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
5 | ○ 당수초 가는길 보도블럭 전체 재정비 요망 - 울퉁불통 튀어나온 곳이 많고 주차 시 긁힘 발생 - 보행길 경사와 단차가 맞지 않아 유모차 등 통행 불편 | [LH] - 조치 완료하였으며, 지속적으로 유지관리를 통해 불편 최소화하겠음 |  | 25.12. |  |  |  | 24.9. | LH | 완료 | 24. 하.
6 | ○ 당수지역 보도블럭 전반 개선 필요 - 노후·파손 및 폭 협소 구간이 많아 보행자·유모차 통행 불편 발생 - 틈새 잡초 지속 발생으로 정기 제초·유지관리 강화 필요 등 | [LH] - 조치 완료 하였으며, 지속적으로 유지관리를 통해 불편 최소화하겠음 |  | 25.12. |  |  |  | 25.10. | LH | 완료 | 25.하.
기반 시설 | 소 계 | 23 | 7 | 2 | 14
[5 empty] | 7 | 1 | 6
1 | ○ 지구 내 복합문화센터 건립 요청 - 동수원 대비 서수원 불균형 발전이 고착화 되어 필요 | [LH] 수원시 요청에 따라 지구계획상 복합커뮤니티용지를 기반영하였음 |  | 24.4. |  |  |  | 24.4. | LH | 완료 | 24. 상.
2 | ○ 복합커뮤니티 시설 내 도서관, 어린아이, 가족단위, 영유 아를 위한 시설 필요 | [수원시 도서관정책과] - 당수동 인근 4km 이내에 호매실도서관, 서수원도서관이 있으며, 3km 이내에 금곡도서관이 2026년 개관 예정임 - 도서관 건립에는 대규모 예산이 필요하여, 각 지역마다 도서관 건립 운영하기에는 많은 제약이 따름 - 현재는 당수지구 내 도서관 건립 계획은 없으나, 추후 시 재정 여건, 지역 도시 개발 상황, 인근 도서관 운영 상황 등을 종합적으로 고려하여 검토하겠음 [아동돌봄과] - 「영유아보육법」제12조 및 같은 법 시행령 제19조의2 규정에 따라 500세대 이상 신규 공동주택 내 어린이집을 국공립으로 설치 및 운영해야 함 - 2023년 신규 시립어린이집 3개소 개원(당수지구 A-1BL, A-3BL, A-4BL) 및 2024년 6월 1개소 추가 개원 예정(당수지구 A-2BL)으로 해당 단지 및 인근단지 영유아 수용 가능함. - 당수지구 내 공동주택 입주 시기에 따라 신규 국공립어린이집이 추가 설치 될 예정으로 복합커뮤니티 시설 내 어린이집 추가 설치는 불필요하다고 판단됨 | 24.4. |  |  |  |  | 24.4. | 수원시 (도서관정책과, 아동돌봄과) | 미반영 | 24. 상.
3 | ○ 상권인프라 확충 - 아파트 근린생활시설 미분양 상태로 인프라 형성 방안 모색이 필요함 | [LH] 단지조성공사 및 분양용지 공급을 조속히 추진하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.4. | LH | 추진중 | 24. 상.
4 | ○ 비행장 소음 완화 방안 모색 - 소음 측정 후 군공항 피해보상금 지급대상 논의 필요 | [수원시 공항이전추진단] - 수원시 자동소음측정망(당수초 등 7개소) 측정현황은 시 홈페이지에 게재 중 ※ 당수초 지점은 2011년부터 연평균 70~80웨클로 측정됨 ※ 피해보상금 지급기준: 1종 95이상/2종 90이상 95미만/3종 85이상 90미만 - (2025년 8월, 2026년 4월) 2차례에 걸쳐 국방부에서 소음영향도 조사를 위해 인근 행정동인 금곡동 거산아파트에서 측정 진행함 - 소음측정 결과에 따라 2026.12월 새로운 수원시 소음대책지역이 고시될 예정임 - 보상기준 개선 및 대상 확대를 국방부에 지속적으로 건의 중 |  |  |  | 26.12. |  | 24.4. | 수원시 (공항이전추진단) | 추진중 | 24. 상.
5 | ○ 복합커뮤니티의 구체적인 건립 계획 및 시기 요청 | [수원시 도시개발과] - 복합커뮤니티시설용지는 LH가 수원시에 조성원가로 공급할 예정으로 현재 조성 원가 산정 및 공급일정이 미정인 상황임 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.5. | 수원시 (도시개발과) | 추진중 | 24. 상. 추가건의
6 | ○ A-4블럭 단지 외부 보안CCTV 설치 현황 요청 | [수원시 도시안전통합센터] - 사업자(LH)에서 추진중이며, 수원시 도시안전통합센터에서 추진완료 후 인수예정 - 수원당수지구 CCTV 설치 현황 자료는 사업자(LH)에서 사업 완료 후 수원시 도시안전통합센터로 인계 예정 | 24.05. |  |  |  |  | 24.5. | 수원시 / LH | 미반영 | 24. 상. 추가건의
7 | ○ 당수지구 통합학교 추진 요청 - 당수지구는 초,중부지만 존재하며 고등학교 부지가 없어 추후 통학문제가 있을 수 있음 ※ 통합학교 추진 약속이 있었음(백혜련 의원) | [수원시 교육지원청] ○ 고등학교는 별도의 통학구역 및 학군·구 없이 지역별 또는 권역별로 고등학교의 전체적인 배치 여건을 고려하여 학교 설립이 이루어지고 있으며, 「2024~2028학년도 중장기 고등학교 배치계획」 상 향후 3년간 수원 지역 내 고등학교 설립계획은 없는 상황임 ○ 특히 2024학년도 고등학교 학급 편성 결과, 수원시 일반계 고등학교(자율형 공립고 포함)의 경우 학급당 평균 인원이 26.4명으로 경기도 전체 일반계고 평균(27.6명)에 비해 낮고, 배치 여건 또한 양호하여 현 시점에서 당수지구를 포함한 수원 지역에 고등학교 신설(초중고 통합 포함)은 다소 어려운 실정임 ○ 다만, 당수지구를 포함하여 향후 수원 지역 내 대규모 공동주택 개발로 인한 다수의 고등학생 발생 및 학급당 학생수 기준 변경 등으로 인한 고등학교 설립 요인이 발생할 경우 신설을 적극 검토하겠음 | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | 수원교육 지원청 | 미반영 | 24. 하.
8 | ○ 주민센터 신설 요청 - 당수지구 인구는 계속해서 증가할 계획임에도 불구하고 주민센터 신설계획이 없음 - 이전에는 당수동과 입북동의 주민수가 적고 유동인구가 많지 않아 행정구역을 묶어서 관리했지만, 앞으로는 인구 수가 증가할 계획이므로 당수동 주민센터 신설 필요 | [수원시 권선구 행정지원과] - 법정동인 당수동의 행정업무는 현재 입북동에서 관할하고 있으며, 당수동 행정복지센터 신설은 해당 지역의 도시개발 상황 및 인구증가 등을 고려하여 행정구역 조정이 선행된 후 진행되어야 할 사항임 | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | 수원시 (권선구 행정지원과) | 미반영 | 24. 하.
9 | ○ 영유아, 어린이를 위한 도서관, 장난감도서관, 체육시설(수영장 포함),문화센터, 우체국 등 기반시설 설치 필요 | [LH] - 주민 편의시설 설치 관련 타당성 및 예산확보 등 지자체와 협의하겠음 [수원시 도시개발과] - 주민편의시설 설치는 대규모 예산이 수반되는 사업으로 지역 여건, 재정상황, 타당성 등 종합적인 검토가 필요하며 관련 기관 및 부서와 지속적으로 협의하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.9. | LH / 수원시 (도시개발과) | 추진중 | 24. 하.
10 | ○ 상권이 부재한 당수지구 내 신혼희망타운 문화예술 등의 행사 프로그램을 실시하여, 당수지구에는 없는 문화공간 을 대신할 만한 혜택과 기회를 마련해주시길 바람 | [수원시 문화예술과] - 호매실에 신규 개관한 빛누리아트홀의 공연 콘텐츠 이용 가능 - 공연장 외 문화예술 공연 개최를 위해서는 공연에 적합한 공간이 필요하며, 입주완료 후 현장답사를 통해 여건이 부합하는 장소가 있으면 개최 검토 (소규모 행사는 상권단위, 공동주택단위로 개최하는 것이 바람직) | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | 수원시 (문화예술과) | 미반영 | 24. 하.
11 | ○ 신혼희망타운 0세~7세 인원 파악 및 수요조사 실시하여 부족한 상태이면, 다함께 돌봄시설 설치를 적극 추진해 주시기 바람. 맞벌이 부부의 육아를 위한 시설이 부족함 | [수원시 아동돌봄과] - 다함께돌봄센터는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제55조의2제3항제3호 규정에 따라 500세대 이상 공동주택 내 의무적으로 설치 되어야 하는 사항임 - 단, 다함께돌봄센터는 초등학교 정규교육 이외의 시간 동안 돌봄서비스를 제공하기 위해 시,도지사 및 시장,군수,구청장이 설치, 운영하는 시설로 0세~7세 아동은 이용 하기 어려움 | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | 수원시 (아동돌봄과) | 미반영 | 24. 하.
12 | ○ 스마트도시 건설 사업 기본 계획 재검토 요청 - 당수지구는 스마트도시 건설 사업의 계획 지구로, CCTV, 스마트 신호 체계, 스마트 정류장 등이 설치 예정이며 김현수 수원시 부시장님은 “수원시를 대표하여 당수 1・2지구가 스마트도시의 모범 사례가 되어 수원시가 ‘스마트시티’로 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다”고 말씀하셨음 - 그러나 현재 제시된 스마트 기술 적용안이 형편없는 수준이라 스마트 도시라고 보기 어려움 - 중앙통제형 신호 체계나 CCTV, 범람 시스템 등은 대부분의 지역에서 이미 기본적으로 적용되고 있는 사항임. 현재 구상된 계획에서 스마트 도시의 핵심 요소는 스마트 정류장뿐인데 두 개소에 불과함. 이로 인해 타지에서 온 국민들이나 실 거주중인 지역 주민들이 이 도시를 보고 ‘정말 스마트하다’고 느낄 수 있을지 의문임 - 내실을 다지는 것도 중요하지만 외적인 기능들이 눈에 띄게 잘 구현되어야만 스마트 도시로서의 인상을 줄 수 있음. 현재 당수지구의 외적인 요소는 부족하다고 생각됨 - 예를 들어, 동탄과 인천에서는 우회전 사고 방지 목적의 CCTV가 전광판을 통해 실시간으로 경고 안내를 하고 있으며, 호매실은 정지선 위반 차량을 전광판에 비추어 정지선 위반을 억제하고 있음 - 또한, 자율주행 버스 시범 사업지구로 선정하는 것도 좋은 방법이 될 것임 - 형식적이거나 회피적인 답변을 하신다면 당수지구 주민들의 집단행동으로 전환할 수 밖에 없음. 타지 및 거주하는 국민들이 이 도시를 보고 정말 미래적이고 스마트한 도시라고 느낄 수 있도록, 수원시의 모범 사례가 될 수 있도록 기본계획을 재검토해 주시기를 부탁드림. 긍정적 검토를 부탁드림 | [LH] - 스마트도시건설사업 실시계획에 따라 시공중임 [수원시 스마트도시과] - 관계기관(부서)와 적극 협의하겠음 ※ 자율주행 버스 시범 사업 : 대중교통과 - [대중교통과] 자율주행 서비스는 도로·교통환경, 생활권 수요, 기반시설, 안전관리 체계 등을 종합적으로 검토하여 추진해야 하는 사항으로, 향후 2지구까지 조성이 완료되고 교통수요 및 도로체계가 안정화되는 시점에 맞춰, 자율주행 대중교통 서비스 도입 가능성을 적극 검토할 계획 |  |  | 26.12. |  |  | 24.9. | LH / 수원시 (스마트도시과, 대중교통과) | 추진중 | 24. 하.
13 | ○ 근린공원 및 근린시설 시설 확충 - 거주자의 여가, 휴식공간이 현저히 부족한 상황 | [LH] - 지역주민들이 여가, 휴식을 누릴 수 있게 공원 조성 등을 조속히 완료할 수 있도록 노력하겠음. [수원시 생태공원과] - 기 결정된 근린공원(2개소)의 조속한 조성을 통해 입주민들이 편의를 누릴수 있도록 LH에 협조 요청하겠음. |  |  | 26.10 |  |  | 25.4. | LH / 수원시 (생태공원과) | 추진중 | 25.상.
14 | ○ 공영 주차시설 확충 - 주차공간 협소 고립된 생활지역으로 세대당 2대이상 차량이 증가하는 상황으로 단지내 주차공간이 매우 협소함 | [LH] - 수원당수지구는 수원시 조례에 따른 주차장 확보비율을 만족하도록 지구계획을 수립하였음 [수원시 첨단교통과] - 「주차장법」에 따른 주차수급실태조사 등을 통한 타당성 검토 필요 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.4. | LH / 수원시 (첨단교통과) | 추진중 | 25.상.
15 | ○ 방범 CCTV 설치 요청 - 3·4단지~당수초 구간 방범용 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전관리 강화 필요 | [LH] - 3단지와 당수초 사이 방범용 CCTV를 기설치 운영중 [수원시 도시안전통합센터] - 해당 구역에 CCTV 14대 기설치되어 있으며, 추가 설치에 대하여는 검토 후 사업자 (LH)에 추가 설치 요청 예정 - 수원당수지구 CCTV 설치 현황 자료는 사업자(LH)에서 사업 완료 후 수원시 도시안전통합센터로 인계 예정 |  |  |  |  | 장기추진 | 25.10. | LH, 수원시 (도시안전통합센터) | 추진중 | 25.하.
16 | ○ 불법 주정차 집중 단속용 CCTV 설치 요청 - A1~A4 단지 주출입구 및 상업부지1~4(성산타워, 눈담봄 등) 주변 | [LH] - 상업부지 인근 불법주정차 단속 시스템 설치되어 있음 |  | 26.4. |  |  |  | 26.4. | LH | 신규 | 26.상
17 | ○ 수변 산책로 야간 경관 조명 개선 및 범죄 취약지역 CCTV 확충 | [LH] - 관계기관(부서)와 협의하여 검토하겠음 [수원시 도시안전통합센터] - 사업자(LH)에서 추진중이며, 수원시 도시안전통합센터에서 추진완료 후 인수예정 |  |  | 26.12. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (도시안전 통합센터) | 신규 | 26.상
18 | ○ 수변 및 체육공원 내 파고라·벤치 등 주민 휴게시설 확충 | [LH] - 수변공원 1호 내 파고라·벤치 등 주민 휴게시설 설치 예정(당수지구는 체육공원 부재) [수원시 생태공원과] - 수변공원 및 근린공원 내에 주민 휴게시설 설치 예정임 |  |  | 26.10. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (생태공원과) | 신규 | 26.상
19 | ○ 야간시간 대 입주민 안전 확보를 위한 방범 인프라 구축 - 공원 공중화장실 안심 비상벨 설치 및 야간 취약 시간대 집중 순찰 - 지구 내 산책로 주변 범죄예방환경설계(CPTED) 적용 등 | [LH] - 공원 공중화장실 안심 비상벨 설치 예정 - 지구 내 산책로 주변 범죄예방환경설계(CPTED)를 고려한 보안등, CCTV 등 설치 예정 [수원시 도시안전통합센터] - 신규 공원부지 내 화장실 신축은 사업자(LH)에서 추진중인 사안으로, 준공 전 비상벨 설치 예정 [경찰서] - 취약시간대 순찰 및 산책로 정밀진단 검토하겠음 |  |  | 26.10. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (도시안전 통합센터) 경찰서 | 신규 | 26.상
20 | ○ 공영주차장 및 지구 내 거점구역 등 초급속 전기차 충전 인프라 확충 | [LH] - 관계기관(부서)와 협의하여 검토하겠음 [수원시 기후에너지과] - 「친환경자동차법」 제11조의2 및 같은 법 시행령에 근거하여, 전기차 전용주차구역 및 충전시설의 의무 설치 대수 충족 여부를 확인 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | LH 수원시 (기후 에너지과) | 신규 | 26.상
21 | ○ 지구 내 상업용지 조기 분양 촉진 및 근린생활시설 유치 행정 지원 요청 (달빛어린이병원, 심야약국 등) | [LH] - 상업용지 7필지 중 6필지 매각 완료되었으며, 잔여 1필지(상업1)에 대한 분양공고 시행 중임(6.11.개찰) [수원시 권선구보건소 보건행정과] - 달빛어린이병원은 구별 1개소 지정 가능하며, 현재 권선구 금곡동 성모수소아청소년과 의원 및 해바라기약국이 달빛어린이병원과 협력약국으로 지정·운영중임. - 인근에 이미 운영중으로 추가 지정은 어려움. ※ 추가 문의사항의 경우, 별도로 연락 부탁드림(☏031-5191-0357) | 26.6. |  |  |  |  | 26.4. | LH, 권선구 보건소 | 신규 | 26.상
22 | ○ 주민센터 현장민원실(분소) 설치 또는 24시간 무인민원발급기 배치 | [수원시 혁신민원과] - 2026. 7월 초, 반월농협 당수지점에 설치된 무인민원발급기를 수원당수 공공주택지구 내로 이전 설치 예정임 [권선구 당진로31번길 19--> 권선구 당수로 118(더드림상가)] |  |  | 26.7. |  |  | 26.4. | LH 수원시 (혁신민원과) | 신규 | 26.상
23 | ○ 지역 치안 유지를 위한 자율방범대 초소 부지 확보 및 행정 지원 | [수원시 권선구 행정지원과] - 당수동 자율방범대가 당수체육공원(당수로235)으로 이전 예정 - 체육공원 공사구역 확정 후, 초소 이전을 추진하여 방범활동에 철저를 기할 예정임 |  |  | 26.7. |  |  | 26.4. | 수원시 (권선구 행정지원과) | 신규 | 26.상
기타 | 소 계 | 5 | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 2
1 | ○ 버스정류장 시설 개선 요청 - 버스정류장 의자를 온돌의자로 교체 요청 | [LH] - 지구내 버스정류장은 수원시와 협의하여 설치완료하였음(온열의자 미포함) | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | LH | 미반영 | 24. 하.
2 | ○ 버스정류장 겨울철 임시 바람막이 시설 등 설치 요청 | [LH] - 교통영향평가에 따라 버스정류장을 설치하였으며, 해당 내용은 관계기관과 협의하겠음 |  |  |  |  | 장기추진 | 24.10. | LH | 추진중 | 24. 하. 25. 하. (동일 의견 추가)
3 | ○ 다양한 이동수단인 전기자전거 및 퀵보드 확충 구비 필요 | [LH] - 전기자전거, 퀵보드 등의 이동수단 설치는 민간사업자 소관사항임 | 24.10. |  |  |  |  | 24.9. | LH | 미반영 | 24. 하.
4 | ○ 지구 내 보도제설을 위한 염화칼슘 비치 필요 | [LH] - 염화칼슘 비치 및 제설차량 운영 등 동절기 도로관리에 문제가 없도록 조치하겠음 [수원시 도시개발과] - 수원당수 공공주택지구는 지구조성 완료 전까지 LH에서 유지관리를 추진중에 있으며, 겨울철 보도 제설 및 염화칼슘을 배치할 수 있도록 LH에 협조 요청하였음 |  | 25.12. |  |  |  | 24.10. | LH / 수원시 (도시개발과) | 완료 | 24. 하.(추가)
5 | ○ 신규 개통 도로 포트홀 조기 발견을 위한 스마트 도로 관리 시스템(AI 딥러닝 카메라 등) 시범 도입 요청 | [LH] - 관계기관(부서)와 협의하여 검토하겠음 [수원시 스마트도시과] - AI 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼 구축 사업을 진행중이긴 하나, 신규 개통도로 미정이라 반영 불가. 향후 플랫폼 확장할 경우 반영 검토 |  |  |  |  | 장기추진 | 26.4. | LH 수원시 (스마트 도시과) | 신규 | 26.상