## 표지
2027년 남양주, 가평 도로시설물 보수공사 실시설계용역
2026. 7.
경기도 건설본부

## 1.갑지
| 과장 | 팀장 | 심사자 |  | 설계자
2027년 남양주, 가평 도로시설물 보수공사 실시설계용역
|  |  | 총 용 역 금 액 | 135916000
|  |  | 1. 공 급 가 액 | 123560000
|  |  | 2. 부가가치세 | 12356000

## 2.예정공정표
예 정 공 정 표
공기 공정 | 공 정 기 간(360일) | [7 empty] | 비고
| 30일 | 60일 | 80일 | 150일 | 180일 | 240일 | 290일 | 360일
1. 현장조사 기획
2. 안전점검 자료 분석
3. 대상구조물 현장조사
4. 실시설계 수량 산정
5. 공법심의 및 계약심사
6. 보고서 및 도면작성
7. 성과품 제출

## 3.내역서
설 계 예 산 서
2027년 남양주, 가평 도로시설물 보수공사 실시설계용역
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 실시설계비 |  | 1 | 식 |  | 119500000 |  | 0 |  | 119500000 |  | 0
2. 추가조사비 |  | 1 | 식 |  | 3223912 |  | 153000 |  | 0 |  | 3070912
가-1)교량점검차 |  | 2 | 일 | 1535456 | 3070912 |  |  |  |  | 1535456 | 3070912
가-2)교량고소차 |  | 0 | 일 | 1110136 | 0 |  |  |  |  | 1110136 | 0
나)코어채취 |  | 0 | 개 | 91050 | 0 | 7140 | 0 | 82265 | 0 | 1645 | 0
다)인쇄비 |  |  | 식 |  | 153000 | 51000 | 153000
a. 보고서 |  | 3 | 부 |  | 42000 | 14000 | 42000
b. 설계서 |  | 3 | 부 |  | 66000 | 22000 | 66000
c. 설계도면 |  | 3 | 부 |  | 87000 | 29000 | 87000
공급가액 |  |  |  |  | 122720000 |  | 153000 |  | 119500000 |  | 3070912 |  | 122723912
3. 손해배상보험료 | 0.684% | 1 | 식 |  | 840000
부가가치세 |  | 10 | % |  | 12356000
도급예정액 |  |  |  |  | 135916000 | (천단위절사)

## 4.대가산출근거
2027년 남양주, 가평 도로시설물 보수공사 실시설계용역
[10 empty] | 인쇄비용 | 12150 | 5150
- 엔지니어링 사업대가의 실시설계 요율을 적용 | [9 empty] | 단위매수 | 50
- 대가기준은 공사비요율에 의한 방식을 적용 | [9 empty] | 인쇄매수 | 150 | 100
[10 empty] | 간지가격 | 15
1. 실시설계비용 산출(엔지니어링 사업대가기준 제12조 적용) | [9 empty] | 제본가격 | 1.683 | 3.366
※ 별표 1에 의한 업무별 요율을 직선비례식에 의하여 산출
■ 설계비용 산출
당해공사비율(y) = y1 - |  |  |  | (x - x2) (y1 - y2)
x1 - x2
119549220.3087
시 설 명 |  | 공급가액(x) | 큰금액(x1) | 작은금액(x2) | 작은금액요율(y1) | 큰금액요율(y2) | 당해공사비율(y) | 설계비용 | 비 고
도로구조물 보수보강공사 |  | 2218298980 | 3000000000 | 2000000000 | 5.47 | 5.1 | 5.3892 | 119500000
200000004.03
2. 추가업무비용(엔지니어링 사업대가기준 제17조 적용)
(1) 인쇄비
① 보 고 서
- 규 격 : 국배판(10절)
- 지 질 : 백상지
- 글자크기 : 10포인트
- 면 수 : 본문면수 50면, 표지 5부, 간지 5매/부
② 내 역 서
- 규 격 : 국배판(10절)
- 지 질 : 백상지
- 글자크기 : 10포인트
- 면 수 : 본문면수 200면, 표지 10부, 간지 10매/부
③ 도 면
- 규 격 : 국배판(5절)
- 지 질 : 백상지
- 글자크기 : 10포인트
- 면 수 : 본문면수 50면, 표지 5부, 간지 10매/부
② 산출내역
a. 보고서
- 본문인쇄 : | (경인쇄 기준요금 - 조판생략감액) ÷ 50면 | [8 empty] | 인쇄비 2010년 1월 거래가격
| ( 12,150 - 5,150 ) |  | ÷ 50 면 = | 140
| 140 |  | × 100 면 = | 14000
- 표 지 : | 10절 책자 5매 가격
| 140 |  | × 5 면 = | 700
- 간 지 : | 15 |  | × 5 면 = | 75
- 제 본 : | 1.683 |  | × 100 면 = | 168
소 계 : |  |  |  | 14000
a. 내역서
- 본문인쇄 : | (경인쇄 기준요금 - 조판생략감액) ÷ 50면
| ( 12,150 - 5,150 ) |  | ÷ 50 면 = | 140
| 140 |  | × 150 면 = | 21000
- 표 지 : | 10절 책자 5매 가격
| 140 |  | × 5 면 = | 700
- 간 지 : | 15 |  | × 5 면 = | 75
- 제 본 : | 1.683 |  | × 150 면 = | 252
소 계 : |  |  |  | 22000
b. 도면
- 본문인쇄 : | (경인쇄 기준요금 - 조판생략감액) ÷ 50면×2
| ( 12,150 - 5,150 ) |  | ÷ 50 면 × 2 = | 280
| 280 |  | × 100 면 = | 28000
- 표 지 : | 5절 책자 5매 가격
| 280 |  | × 5 면 = | 1400
- 간 지 : | 15 |  | × 10 면 = | 150
- 제 본 : | 3.366 |  | × 100 면 = | 168
소 계 : |  |  |  | 29000
(2) 점검장비
① 교량점검차
- 형 식 : 트럭 탑재형 크레인 (3ton)
- 운전경비 : | 0 | 원/일
- 점검차 소요 기준
· 1, 2종 시설물로 과업 공정상 필요 시설물
· 기타 시설물중 교고가 높아(5m 이상) 육안 식별이 어려운 시설물( 공정상 필요한 경우)
· 작업속도는 400m/일 ( 시설물안전관리기술공단 안전점검 적용 기준 )
② 산출내역
- 시설물 연장 200m이상인 교량에 적용(합) / 1,200(m/일)
※ 시설물 연장 : 공급가액 산출내역 참조
3. 손해배상보험료
(1) 교 량 : | 0.684 | (개략사업비 * 요율)

## 5.점검차량운전경비
점검차량 운전경비 산출내역
○ 1일 노임단가 | 건설기계운전사 : |  | 283297 | 원/일 | 1/8 * 16/12 * 25/20 = |  | 59020 | 원/시간
(2026년 상반기) | 건설기계조장 : |  | 210909 | 원/일 | 1/8 * 16/12 * 25/20 = |  | 43939 | 원/시간
| 화물차 운전사 : |  | 238936 | 원/일 | 1/8 * 16/12 * 25/20 = |  | 49778 | 원/시간
○ 경유 1ℓ당 | 1657 | 원/ℓ (부가가치세 별도)
1) 손료내역
장비명 | 가격(천원) |  | 내용시간 | 연간표준 가동시간 | 상각비율 | 정비비율 | 관리비율 | 시간당 |  |  |  | 시산당손료(원) |  | 비 고
[8 empty] | 상각비계수 | 정비비계수 | 관리비계수 | 계
교량점검차 (굴절차 22m) | 410007 |  | 7000 | 1000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1286 | 357 | 955 | 2598 | 106519 |  | 트럭크레인(22m)
교량점검차 (굴절차 15m) | 380000 |  | 7000 | 1000 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1286 | 357 | 955 | 2598 | 98724 |  | 트럭크레인(15m)
교량점검차 (다굴절차) | 530000 |  | 9800 | 1200 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 918 | 714 | 707 | 2339 | 123967 |  | 트럭크레인 (Basket형)
교량점검차 (고소차 5톤) | 276238 |  | 9800 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.14 | 1286 | 357 | 955 | 2598 | 71766 |  | 5ton
2) 운전경비내역
장비명 | 규격 |  | 운전경비 | [5 empty] | 인건비 |  |  | 소계 | 시간당 손료 | 합계 (시간당)
|  |  | 주연료(경유ℓ ) |  |  | 잡품 | 주연료의 (%) | 계 | 조정원 (기사) | 조수 | 조장
|  |  | 수량 | 단가 | 금액
교량점검차 | (굴절차 22m) |  | 7.7 | 1657 | 12758 | 4848 | (38%) | 17606 | 59020 | 0 | 8787 | 85413 | 106519 | 191932
교량점검차 | (굴절차 15m) |  | 7.7 | 1657 | 12758 | 4848 | (38%) | 17606 | 59020 | 0 | 8787 | 85413 | 98724 | 184137
교량점검차 | (다굴절차) |  | 7.7 | 1657 | 12758 | 4848 | (38%) | 17606 | 59020 | 0 | 8787 | 85413 | 123967 | 209380
교량점검차 | (고소차 5톤) |  | 7.7 | 1657 | 12758 | 4465 | (35%) | 17223 | 49778 |  |  | 67001 | 71766 | 138767
3) 운전경비내역(일당)
교량점검차(굴절차 22m) : |  | 191932 | X | 8 | 시간/일 | = | 1535456 |  | 원/일
교량점검차(굴절차 15m) : |  | 184137 | X | 8 | 시간/일 | = | 1473096 |  | 원/일
교량점검차(다굴절차) : |  | 209380 | X | 8 | 시간/일 | = | 1675040 |  | 원/일
교량점검차(고소차 5톤) : |  | 138767 | X | 8 | 시간/일 | = | 1110136 |  | 원/일

## 6.용역설계비요율(별표1)
□ 용역 설계비 요율적용 기준(엔지니어링사업대가 기준 별표1)
요 율(%) | 적용 | 기본설계 | 실시설계 | 비고
공 사 비(원) | 실시설계
[5 empty] | 기본설계 | 1 | 공사종류선택 | 2
[5 empty] | 실시설계 | 2
[5 empty] | 공사감리 | 3
엔지니어링 공제조합 2017년 적용(산업통상자원부 고시 제2017-067(2017.05.15)호)
1000000000 | 6.16 | 3.78 | 6.16 | 10억원까지
2000000000 | 5.47 | 3.33 | 5.47 | 20억원까지
3000000000 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 30억원까지
5000000000 | 4.67 | 2.82 | 4.67 | 50억원까지
10000000000 | 4.15 | 2.49 | 4.15 | 100억원까지
20000000000 | 3.68 | 2.2 | 3.68 | 200억원까지
30000000000 | 3.43 | 2.04 | 3.43 | 300억원까지
50000000000 | 3.15 | 1.86 | 3.15 | 500억원까지

## 7.손해배상
손해배상보험 공제요율
엔지니어링 공제조합
https://www.egic.co.kr/e/hp/business/deductFee.do

## 8.개략공사비
시설물별 개략사업비
2026년 상반기 정기점검(26년도 보수대상 제외, 정밀점검 포함)
연번 | 시설물명 | 위치 | 연장 | 준공 년도 | 종별 | 보수 필요항목 | 개략공사비 | 200m이상 1,2종 교량중 필요 구간
[7 empty] | (천원) | 점검차 | 고소차
[7 empty] | 2218298.98 | 2 | 0
5 | 신포교 | 가평군 설악면 신천리 843 | 46 | 1998 | 3종 | 소파보수, 표면보수, 단면보수, 재도장, 주입보수, 단면보수(방청) | 21212.185
6 | 대성3교 | 가평군 청평면 대성리 산176-4 | 55 | 2005 | 3종 | 재도장, 거푸집제거, 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 주입보수, 유도배수관 설치, 볼트 재체결 | 13307.01
7 | 두밀교 | 가평군 가평읍 하색리 824 | 34 | 1994 | 3종 | 표면보수, 단면보수 | 3785.85
8 | 강씨봉교 | 가평군 북면 적목리 산92 | 70 | 2011 | 3종 | 물끊기공 재설치, 단면보수, 재도장, 표면보수 | 3020.8
9 | 명화교 | 가평군 북면 도대리 540 | 42 | 2003 | 3종 | 표면보수, 단면보수 | 453.6
10 | 신상교 | 가평군 조종면 신상리 809 | 117 | 2013 | 2종 | 표면보수, 재도장, 단면보수, 호안사석 찰쌓기 | 12928.375
11 | 적목1교 | 가평군 북면 적목리 731 | 65 | 2014 | 3종 | 단면보수, 유도배수관 설치, 표면보수 | 853.85
12 | 적목2교 | 가평군 북면 적목리 731 | 83.335 | 2016 | 기타 | 표면보수, 단면보수, 재도장, 주입보수 | 5266.63
13 | 노체교 | 가평군 조종면 운악리 578 | 78 | 1992 | 3종 | 단면보수(방청), 단면보수, 표면보수, 재도장, 주입보수 | 3259.9
14 | 상동교 | 가평군 상면 태봉리 721 | 27 | 1985 | 3종 | 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장 | 11075.6
16 | 역말교 | 가평군 조종면 현리 631 | 46 | 1989 | 3종 | 주입보수, 단면보수, 표면보수, 재설치, 단면보수(방청), 소파보수 | 49724.66
17 | 남종교 | 가평군 북면 소법리 627-39 | 52 | 1994 | 3종 | 단면보수, 단면보수(방청), 표면보수, 주입보수 | 42167.1
18 | 삼회교 | 가평군 청평면 삼회리 743 | 23 | 2010 | 3종 | 단면보수, 재도장, 표면보수, 소파보수, 주입보수, 단면보수(방청) | 2892.6
19 | 성황당교 | 가평군 북면 소법리 627-39 | 25 | 1994 | 3종 | 단면보수(방청), 단면보수, 재도장, 표면보수, 표면, 주입보수, 재설치 | 6335.25
20 | 신촌교 | 가평군 북면 화악리 1403 | 29 | 1977 | 3종 | 단면보수, 표면보수, 기초보강, 재포장 | 31060.35
21 | 충만교 | 가평군 북면 화악리 1359 | 26 | 1996 | 3종 | 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 소파보수 | 7386.55
22 | 화악4교 | 가평군 북면 화악리 산415 | 30 | 2008 | 3종 | 표면보수, 단면보수, 주입보수, 그라우팅 | 4963.5
23 | 화악5교 | 가평군 북면 화악리 산419 | 44 | 2008 | 3종 | 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 3, 재설치, 재포장 | 22664.31
24 | 화악6교 | 가평군 북면 화악리 1188 | 50 | 2008 | 3종 | 단면보수, 표면보수, 재포장, 재설치 | 13774.8
25 | 화악교 | 가평군 북면 화악리 1361 | 36 | 2002 | 3종 | 표면보수, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 소파보수 | 8381.15
26 | 대성터널 | 가평군 청평면 대성리 산176-4 | 488 | 2005 | 2종 | 표면보수, 주입보수, 재도장, 단면보수, 실링재보수, 타일교체, 소파보수, 도로표지병재설치 | 13718.01
27 | 화악터널 | 가평군 북면 화악리 산228 | 680 | 2008 | 2종 | 표면보수, 주입보수, 유도배수관 설치, 단면보수, 단면보수(방청), 낙석방지망 재설치, 소파보수 | 36781.25
28 | 도곡교 | 가평군 설악면 위곡리 186-3 | 7 | 1966 | 기타 | 보도블럭 보수, 재도장, 단면보수, 표면보수, 실링재 보수, 석축 찰쌓기 | 7310.1
29 | 회곡교 | 가평군 설악면 회곡리 889 | 17 | 1966 | 기타 | 배수관재설치, 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청) | 5043.3
30 | 오류동1교 | 가평군 청평면 대성리 529-1 | 10 | 2005 | 기타 | 단면보수, 표면보수 | 2189.25
31 | 하판교 | 가평군 조종면 운악리 산120-7 | 15 | 2009 | 기타 | 표면보수, 단면보수, 실링재보수 | 1153.5
32 | 양진교 | 가평군 청평면 고성리 736-11 | 15 | 2000 | 기타 | 단면보수, 볼트재체결, 주입보수, 표면보수, 단면보수(방청) | 4322.65
33 | 유동교 | 가평군 가평읍 산유리 889 | 15 | 2004 | 기타 | 배수관재설치, 단면보수, 표면보수 | 1801.2
34 | 이화교 | 가평군 가평읍 이화리 615 | 15 | 1998 | 기타 | 재포장, 배수관 재설치, 단면보수, 표면보수, 주입보수 | 2108.4
35 | 호명교1 | 가평군 청평면 호명리 263-4 | 15 | 1996 | 기타 | 배수관재설치, 표면보수, 단면보수 | 5397
37 | 차산사면1 | 남양주시 화도읍 차산리 156-26 | 140 | 2001 | 2종 | 실링처리, 주입보수 | 1260
38 | 적목사면3 | 가평군 북면 적목리 산225 | 280 | 2001 | 2종 | 주입보수 | 600
39 | 적목사면4 | 가평군 북면 적목리 산136-1 | 290 | 2001 | 2종 | 마대쌓기, 주입보수, 소파보수 | 29164.5
41 | 배양사면1 | 남양주시 진건읍 배양리 산141-21 | 295 | 2001 | 2종 | 주입보수, 단면보수 | 67.5
42 | 이화사면1 | 가평군 가평읍 이화리 산18-7 | 160 | 2001 | 2종 | 록볼트 설치, 표면처리, 주입보수 | 16706.25
43 | 이화사면2 | 가평군 가평읍 이화리 산6-7 | 235 | 2001 | 2종 | 낙석방지망 설치, 개비온 옹벽 설치, 주입보수 | 130905
44 | 이화사면3 | 가평군 가평읍 이화리 41-19 | 235 | 2001 | 2종 | 주입보수, 단면보수, 몰탈채움 및 배수공, 숏크리트, 점검사다리, 수목제거 | 22799
45 | 성지교 | 남양주시 오남읍 오남리 864-1 | 160 | 2013 | 1종 | 표면보수, 재도장, 실링재 보수, 단면보수 | 32541
46 | 양수대교 | 양평군 양서면 양수리 868 | 600 | 2015 | 1종 | 그레이팅 재설치, 재체결, 표면보수, 재도장, 단면보수 | 977191 | 1
47 | 장현대교 | 남양주시 진접읍 장현리 265-51 | 130 | 1998 | 2종 | 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 청소, 주입보수, 소파보수, 재설치 | 7708
48 | 삼화교1 | 남양주시 와부읍 월문리 317-13 | 30 | 1992 | 3종 | 표면보수, 단면보수, 우레탄방수, 단면보수(방청), 재도장, 신축이음 교체, 배수관 재설치 | 29895
49 | 연평대교 | 남양주시 진접읍 연평리 134-12 | 76.8 | 2011 | 3종 | 표면보수, 단면보수(방청), 단면보수, 신축이음 재설치, 주입보수, 그레이팅 재설치 | 102377
50 | 신촌교1 | 남양주시 수동면 입석리 95-1 | 64 | 1998 | 3종 | 단면보수, 소파보수, 배수관 재설치 | 1532
51 | 가곡교 | 남양주시 화도읍 가곡리 98-18 | 24 | 1990 | 3종 | 표면보수, 단면보수(방청), 재도장, 재설치, 소파보수 | 15184
52 | 가양교 | 남양주시 수동면 수산리 1-18 | 36 | 1991 | 3종 | 표면보수, 단면보수(방청), 주입보수, 단면보수 | 7850
53 | 수동교 | 남양주시 수동면 운수리 93-1 | 50.1 | 1990 | 3종 | 단면보수, 재설치, 청소 | 47600
54 | 남양주생태통로 | 남양주시 진접읍 연평리 산32-24 | 30 | 2013 | 기타 | 표면보수, 주입보수, 단면보수, 실링재 재설치 | 27082
55 | 용신지하차도 | 남양주시 진건읍 신월리 51-18 | 620 | 2011 | 2종 | 실링재 보수, 단면보수, 표면보수, 소파보수 | 25936
56 | 용정2교 | 남양주시 진건읍 신월리 1-2 | 100 | 2011 | 2종 | 실런트 충전, 재포장, 단면보수 | 62123
57 | 내각~오남간 보강토옹벽(좌) | 남양주시 진접읍 내각리 457-1 | 140 | 2013 | 기타 | 표면보수, 주입보수, 단면보수, 몰탈채움, 정비 | 2396
58 | 내각~오남간 보강토옹벽(우) | 남양주시 진접읍 연평리 619-2 | 196 | 2013 | 기타 | 표면보수, 주입보수, 단면보수, 몰탈채움, 정비 | 2894
59 | 용정3교 | 남양주시 진접읍 연평리 446-10 | 55 | 2011 | 2종 | 물끊기 현장 설치, 표면처리, 실링재 재시공, 도장보수, 단면보수, 재설치, 주입보수, 유도배수시설 설치 | 18525
60 | 운수1교 | 남양주시 수동면 운수리 224-10 | 210 | 2008 | 2종 | 표면보수, 단면보수, 주입보수, 단면보수(방청), 도장보수, 재설치, 재포장 | 311624 | 1

## 9.추가조사비(일위대가표) (hidden)
라. 추가조사비 산출 근거
■ 일 위 대 가 표
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
제1호표 콘크리트 코어채취(Ø100,150㎜) |  |  | 개소 |  | 91050 |  | 7140 |  | 82265 |  | 1645
착 암 공 |  | 0.211 | 인 | 220081 | 46437 |  |  | 220081 | 46437
보통인부 |  | 0.211 | 인 | 169804 | 35828 |  |  | 169804 | 35828
코아드릴비트 | Ø100mm | 0.17 | 개 | 42000 | 7140 | 42000 | 7140 |  |  |  |  | 물자(26년)
공 구 손 료 | 노무비의 2% | 1 | 식 |  | 1645 | [5 empty] | 1645