## 표지
2026년 산림용 종자 채취사업 설계서
경기도 군포시 속달동 산1-1 등
경기도산림환경연구소
소장 | 팀장 | 전결 |  | 심사 | 설계자 | 설 계 | 2026년 09 월 일
[6 empty] | 심 사 | 2026년 09 월 일
2026년 산림용 종자 채취사업 설계서
| ○ 소재지: |  | 경기도 군포시 속달동 산1-1 등
| ○ 사업량: |  | 692 | kg
| ○ 사업비: |  | 금사천삼백삼십사만칠천원(￦43,347,000)
경기도산림환경연구소

## 설명서
사업 설명서
1. 사 업 명 : 2026년 산림용 종자 채취사업
2. 소 재 지 : 경기도 군포시 속달동 산1-1번지 등
| 3. 사 업 량 : | 692 | kg (백합나무 등 6수종)
4. 사업기간 : 60일간
5. 사업목적 : 산림용 종자를 산지가 증명된 채종임분에서 채취·공급함으로써 우량 묘목 생산기반을 마련하고 산림용 종자 국가관리체계를 확립하여 ´26년 이후 묘목생산에 만전을 기하고자 함.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
○사업명 : 2026년 산림용 종자채취 | [12 empty] | 사업기간 : 착공일로부터 60일
사 업 종 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 비고
설계서 검토 및 현지 확인
종자채취
종자정선 및 포장

## 원가계산서
원 가 계 산 서
○ 공사명 : 2026년 산림용 종자채취사업
○ 당초공사금액 :
○ 변경공사금액 :
비 목 구 분 |  |  | 당 초 금 액 | 금 액 | 구성비(%) | 비 고 |  |  |  | 검토중 | 2023년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | #REF!
간 접 재 료 비
|  | [소 계] | #REF!
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | #REF! |  |  | (직접노무비) × |  |  | 18.4% | 13.8% | 13.7%
|  | [소 계] | #REF!
| 경 비 | 운 반 비
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | #REF! | 0 |  | 노무비의 |  |  | 5.86% | 3.7% | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 |  |  |  | 노무비의 |  |  | 1.15% | 1.01% | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 817801 |  | 직접노무비의 |  |  | 3.595% | 3.54% | 3.54%
|  | 국 민 연 금 | #REF! | 1080543.8325 |  | 직접노무비의 |  |  | 4.75%
|  | 산업안전보건관리비 | #REF! | 471951.8833 |  | 재료비+직접노무비의 |  |  | 2.07%
|  | 석면분담금 |  |  |  |  | 노무비의 |  | 0.006%
|  | 임금채권부담금 |  |  |  |  | 노무비의 |  | 0.09%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 107459.0514 |  |  | 건강보험료의 |  | 13.14% | 12.81% | 12.81%
|  | [소 계] | #REF!
일 반 관 리 비 | [5 empty] | 재료비+노무비+경비의 |  |  | 8%
이 윤 | [5 empty] | 노무비+경비+일반관리비의 |  |  | 15%
부 가 세 | [5 empty] | 총원가의 10%
용 역 공 사 비 | [5 empty] | 순공사비+일반관리비+이윤
총 공 사 비 |  |  |  | 0 |  |  | 천원단위미만 절사
331849536

## 설계내역서
설 계 내 역 서
구분 | 수종 | 단위 | 수량 | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
활엽수 | 물푸레 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 자작 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 백합나무 | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상수리나무 | kg | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 루브라참나무 | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 쉬나무 | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  |  | 692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1089782 | 392071
[7 empty] | 1050861 | 500033
[7 empty] | 934099 | 375025
[7 empty] | 973020 | 113644
[7 empty] | 583812 | 340932
[7 empty] | 583812 | 340932
[7 empty] | 583812 | 340932

## 단위환산
단위별 단가 환산 적용표
구분 | 수종 | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 운반비 |  | 비 고
|  | ℓ | kg | ℓ | kg | ℓ | kg | ℓ | kg
활엽수 | 물푸레나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 자작나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 백합나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상수리나무 (루브라참나무) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 쉬나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*루브라참나무는 유사종인 상수리나무로 적용
[5 empty] | 1089782 | 392071
[5 empty] | 1050861 | 500033
[5 empty] | 934099 | 375025
[5 empty] | 973020 | 113644
[5 empty] | 583812 | 340932
[5 empty] | 583812 | 340932
[5 empty] | 583812 | 340932

## 단가산출서(물푸레)
수종별 단가산출서
수종 : 물푸레나무
(100ℓ당)
구 분 | 종 별 | 수 량 | 단위 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
구과채취량 |  | 100 | ℓ |  |  | 수득률 100% |  |  | 100
채취비 | 남 | 5 | 인 |  |  | 평작 1인 1일 20ℓ채취 |  |  | 5
운반비 | 경운기 | 0.014706 | 조 |  |  | 2km/편도 |  |  | 0.014706
6,800ℓ/1일 1대
건조탈각 | 여 | 0.25 | 인 |  |  | 1인 1일 400ℓ |  |  | 0.25
종자정선 | 여 | 0.5 | 인 |  |  | 1인 1일 200ℓ
0.5
종자포장 | 남 | 0.071429 | 인 |  |  | 1인 1일 20포대 묶음 (100ℓ×100%/20포/70ℓ)
0.071429
포장재료 | 포대 | 1.42 | 매 |  |  | 1포대 70ℓ
| 끈 | 14.2 | m |  |  | 1포대 10m 소요
계 |  |  |  |  | 0
1ℓ당 단가 |  |  |  |  | 0 | 노무비 | 0
[6 empty] | 재료비 | 0
[6 empty] | 운반비 | 0
1kg당 단가 |  |  |  |  | 0 | 1kg≒8.8495ℓ |  | 23.2 | #REF!
※ 단가산출시 「2025년산 산림용 종묘가격(산림청고시 제2025-95호, 2025.12.24)」의 채취공정 이용. 인부임 단가는 「경기도 기간제근로자등 보수지침」 보통인부 단가 적용.

## 단가산출서(자작)
수종별 단가산출서
수종 : 자작나무
(100ℓ당)
구 분 | 종 별 | 수 량 | 단위 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
구과채취량 |  | 303.0303 | ℓ |  |  | 수득률 33% |  |  | 303.0303
채취비 | 남 | 12.1212 | 인 |  |  | 평작 1인 1일 25ℓ채취 |  |  | 12.1212
운반비 | 경운기 | 0.044563 | 조 |  |  | 2km/편도 |  |  | 0.044563
6,800ℓ/1일 1대
건조탈각 | 여 | 0.75758 | 인 |  |  | 1인 1일 400ℓ |  |  | 0.75758
종자정선 | 여 | 0.5 | 인 |  |  | 1인 1일 200ℓ
1.5152
종자포장 | 남 | 0.071429 | 인 |  |  | 1인 1일 20포대 묶음
0.071429
포장재료 | 포대 | 1.42 | 매 |  |  | 1포대 70ℓ
| 끈 | 14.2 | m |  |  | 1포대 10m 소요
계 |  |  |  |  | 0
1ℓ당 단가 |  |  |  |  | 0 | 노무비 | 0
[6 empty] | 재료비 | 0
[6 empty] | 운반비 | 0
1kg당 단가 |  |  |  |  | 0 | 1kg≒13.8888ℓ |  | 1.98 | #REF!
※ 단가산출시 「2025년산 산림용 종묘가격(산림청고시 제2025-95호, 2025.12.24)」의 채취공정 이용. 인부임 단가는 「경기도 기간제근로자등 보수지침」 보통인부 단가 적용.

## 단가산출서(백합)
수종별 단가산출서
수종 : 백합나무
(100ℓ당)
구 분 | 종 별 | 수 량 | 단위 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
구과채취량 |  | 232.5581 | ℓ |  |  | 수득률 43% |  |  | 232.5581
채취비 | 남 | 2.3256 | 인 |  |  | 평작 1인 1일 100ℓ채취 |  |  | 2.3256
운반비 | 경운기 | 0.0342 | 조 |  |  | 2km/편도 |  |  | 0.0342
6,800ℓ/1일 1대
건조탈각 | 여 | 0.58875 | 인 |  |  | 1인 1일 395ℓ |  |  | 0.58875
종자정선 | 여 | 1.39 | 인 |  |  | 1인 1일 200ℓ
1.1628
종자포장 | 남 | 0.05 | 인 |  |  | 1인 1일 20포대 묶음
포장재료 | 포대 | 1.42 | 매 |  |  | 1포대 70ℓ
| 끈 | 14.2 | m |  |  | 1포대 10m 소요
계 |  |  |  |  | 0
1ℓ당 단가 |  |  |  |  | 0 | 노무비 | 0
[6 empty] | 재료비 | 0
[6 empty] | 운반비 | 0
1kg당 단가 |  |  |  |  | 0 | 1kg≒22.22ℓ |  | 22.2
※ 단가산출시 「2025년산 산림용 종묘가격(산림청고시 제2025-95호, 2025.12.24)」의 채취공정 이용. 인부임 단가는 「경기도 기간제근로자등 보수지침」 보통인부 단가 적용.

## 단가산출서(상수리,루브라)
수종별 단가산출서
수종 : 상수리, 루브라참나무
(100ℓ당)
구 분 | 종 별 | 수 량 | 단위 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
구과채취량 |  | 119.0476 | ℓ |  |  | 수득률 84% |  |  | 119.0476
채취비 | 남 | 2.4802 | 인 |  |  | 평작 1인 1일 48ℓ채취 |  |  | 2.4802
운반비 | 경운기 | 0.017507 | 조 |  |  | 2km/편도 |  |  | 0.017507
6,800ℓ/1일 1대
건조탈각 | 여 | 0.25063 | 인 |  |  | 1인 1일 475ℓ |  |  | 0.25063
종자정선 | 여 | 0.5 | 인 |  |  | 1인 1일 200ℓ
0.59524
종자포장 | 남 | 0.071429 | 인 |  |  | 1인 1일 20포대 묶음
0.071429
포장재료 | 포대 | 1.42 | 매 |  |  | 1포대 70ℓ
| 끈 | 14.2 | m |  |  | 1포대 10m 소요
계 |  |  |  |  | 0
1ℓ당 단가 |  |  |  |  | 0 | 노무비 | 0
[6 empty] | 재료비 | 0
[6 empty] | 운반비 | 0
1kg당 단가 |  |  |  |  | 0 | 1kg≒1.6694ℓ |  | 1.67 | #REF!
※ 단가산출시 「2025년산 산림용 종묘가격(산림청고시 제2025-95호, 2025.12.24)」의 채취공정 이용. 인부임 단가는 「경기도 기간제근로자등 보수지침」 보통인부 단가 적용.

## 단가산출서(쉬나무)
수종별 단가산출서
수종 : 쉬나무
(100ℓ당)
구 분 | 종 별 | 수 량 | 단위 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
구과채취량 |  | 400 | ℓ |  |  | 수득률 25% |  |  | 400
채취비 | 남 | 6.6667 | 인 |  |  | 평작 1인 1일 60ℓ채취 |  |  | 6.6667
운반비 | 경운기 | 0.058824 | 조 |  |  | 2km/편도 |  |  | 0.058824
6,800ℓ/1일 1대
건조탈각 | 여 | 1 | 인 |  |  | 1인 1일 400ℓ |  |  | 1
종자정선 | 여 | 0.5 | 인 |  |  | 1인 1일 200ℓ
2
종자포장 | 남 | 0.071429 | 인 |  |  | 1인 1일 20포대 묶음
0.071429
포장재료 | 포대 | 1.42 | 매 |  |  | 1포대 70ℓ
| 끈 | 14.2 | m |  |  | 1포대 10m 소요
계 |  |  |  |  | 0
1ℓ당 단가 |  |  |  |  | 0 | 노무비 | 0
[6 empty] | 재료비 | 0
[6 empty] | 운반비 | 0
1kg당 단가 |  |  |  |  | 0 | 1kg≒2.1413ℓ |  | 1.67 | #REF!
※ 단가산출시 「2025년산 산림용 종묘가격(산림청고시 제2025-95호, 2025.12.24)」의 채취공정 이용. 쉬나무와 유사한 종자특성 이용. 인부임 단가는 「경기도 기간제근로자등 보수지침」 보통인부 단가 적용.

## 대상지조서
2026년 산림용 종자 채취사업 대상지 | [7 empty] | 경기도 채종임분 조성 현황
구분 | 지정년월일 | 소유별 | 지 정 내 용 |  |  |  |  | 구분 | 지정년월일 | 소유별 | 지 정 내 용
|  |  | 구역면적 (ha) | 수종 | 소 재 지 | 본수 | 수령 |  |  |  | 구역면적 (ha) | 수종 | 소 재 지 | 본수 | 수령
채종임분 | 2008.11.05 | 수원시 | 0.2 | 백합나무 | 수원시 장안구 영화동 349 | 5본 | 38년 | 채종임분 |  |  | 17.6 | 6종 |  | 13836
〃 | 〃 | 행정안전부 | 2.2 | 〃 | 과천시 관문로 88(중앙동) | 216본 | 31년 | 채종임분 | 2008.11.05 | 수원시 | 0.2 | 백합나무 | 수원시 장안구 영화동 349 | 15 | 36년
〃 | 〃 | 경기도 | 0.3 | 〃 | 오산시 청학로 211 | 20본 | 41년 | 〃 | 〃 | 행정안전부 | 2.2 | 〃 | 과천시 관문로 88(중앙동) | 216 | 29년
〃 | 2011.12.20 | 경기도 | 0.5 | 〃 | 군포시 속달동 산 1-1 | 35본 | 44년 | 〃 | 〃 | 경기도 | 0.3 | 〃 | 오산시 수청동 332-4 | 20 | 39년
〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 0.5 | 상수리나무 | 군포시 속달동 산 1-1 | 50본 | 40년 | 〃 | 2011.12.20 | 경기도 | 0.5 | 〃 | 군포시 속달동 산 1-1 | 35 | 42년
〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 0.5 | 〃 | 군포시 속달동 산 1-1 | 180본 | 32년 | 〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 0.5 | 상수리나무 | 군포시 속달동 산 1-1 | 50 | 38년
〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 2 | 자작나무 | 평택시 진위면 동천리 산103 | 500본 | 19년 | 〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 0.5 | 〃 | 군포시 속달동 산 1-1 | 180 | 30년
〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 0.4 | 〃 | 가평군 북면 적목리 산 1-1 | 520본 | 25년 | 〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 2 | 자작나무 | 평택시 진위면 동천리 산103 | 500 | 17년
〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 2 | 물푸레나무 | 평택시 진위면 동천리 산103 | 1,000본 | 21년 |  | 2021.01.26. | 경기도 | 0.4 | 〃 | 가평군 북면 적목리 산 1-1 | 520 | 24년
〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 2 | 〃 | 가평군 북면 적목리 산 1-1 | 4,000본 | 25년 | 〃 | 2009.07.17 | 경기도 | 2 | 물푸레나무 | 평택시 진위면 동천리 산103 | 1000 | 19년
〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 2 | 루브라참나무 | 용인시 처인구 남사면 통삼리 산185-1 | 700본 | 27년 | 〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 2 | 〃 | 가평군 북면 적목리 산 1-1 | 4000 | 24년
〃 | 2025.07.25 | 경기도 | 5 | 쉬나무 | 양주시 광적면 덕도리 624-7 | 175본 | 30년 | 〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 2 | 일본잎갈나무 | 가평군 화악리 산276 | 3600 | 15년
[8 empty] | 〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 3 | 〃 | 가평군 화악리 산314-1 | 3000 | 13년
[8 empty] | 〃 | 2021.01.26. | 경기도 | 2 | 루브라참나무 | 용인시 처인구 남사면 통삼리 산185-1 | 700 | 25년

## 원가법정요율 적용기준
원가법정요율 적용기준
비목 | 적용기준 | 요율(%) | 산 출 근 거
간 접 노 무 비 | (직접노무비)*율(%) | 18.4% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
산 재 보 험 료 | (노무비)*율(%) | 5.86% | 고용노동부 2026년도 사업종류별 산재보험료율 고시(임업)
고 용 보 험 료 | (노무비)*율(%) | 1.15% | 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률
건 강 보 험 료 | (직접노무비)*율(%) | 3.6% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
국 민 연 금 | (직접노무비)*율(%) | 4.75% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
산 업 안 전 보 건 관 리 비 | (재료비+직접노무비)*율(%) | 2.07% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
석 면 분 담 금 | (노무비)*율(%) | 0.006% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
임 금 채 권 부 담 금 | (노무비)*율(%) | 0.09% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
노 인 장 기 요 양 보 험 료 | (건강보험료)*율(%) | 13.14% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
일 반 관 리 비 | (재료비+노무비+경비)*율(%) | 8% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
이 윤 | (노무비+경비+일반관리비)*율(%) | 15% | 조달청 조경공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13)
부 가 가 치 세 | (총원가)*율(%) | 10% | 지방자체단체 입찰 및 계약 집행기준(2026. 7. 1.)