## 표지
반려마루 여주 B구역 BF 등 보완공사
설 계 서
2026. 09
경기도 반려동물과

## 설계서
설 계 서
○ 공 사 명 : |  | 반려마루 여주 B구역 BF 등 보완공사
구 분 |  |  | 금 액 |  | 비 고
총 공 사 비 |  |  | 일금일억일천삼백만원정 | 113000000
도 급 액 | 공 급 가 액 |  | 일금일억이백칠십이만칠천이백칠십삼원정 | 102727273
| 부 가 세 |  | 일금일천이십칠만이천칠백이십칠원정 | 10272727
| 계 |  | 일금일억일천삼백만원정 | 113000000
관급자재비 |  |  | 일금영원정 | 0
○ 위 치 : |  | 경기도 여주시 명품1로 1-2.(반려마루 여주)
○ 공사개요 : |  | 1.철거공-1식
2.시설공-1식
3.포장공-1식
4.식재공-1식
5.우배수공-1식
6.폐기물처리공-1식
심 사
설 계
년 월 일
월 일
결 재
년 월 일
소장
설계자
팀장
심사

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명: | 반려마루 여주 B구역 BF 등 보완공사
2. 공사위치: | 경기도 여주시 명품1로 1-2.(반려마루 여주)
3. 공사목적: | 반려마루 여주 B구역 BF본인증 심의 결과에 따른 보완 공사 및 시설 출입 동선 일원화를 위한 야외 주차장 변경 공사 등
4. 공사개요: | 1.철거공-1식 | 4.식재공-1식
| 2.시설공-1식 | 5.우배수공-1식
| 3.포장공-1식 | 6.폐기물처리공-1식
* 공사시 휀스 등 철거할 경우 원상복구할 것.
5. 공사기간 | -착공일로부터 30일간이며 예정공정은 별표와 같음.
-다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하여 공사기간을 연기할 수 있다.
1)공사기간중 강우일수가 최근 5년간의 평균 강우일수보다 많을 때
2)천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
3)발주청 또는 행정청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
6. 설계변경조건 | 1)본 설계는 추정 설계한 것인바 현장 여건이 실제와 현저히 상이할 때에는 현장에 맞추어 설계변경한다.
2)시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때
3)설계상 착오 및 계산의 착오가 있을때

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공종 일 | 공 사 기 간 |  |  |  | 비고
| 1 | 10 | 20 | 30
작업준비
철거공
시설공
포장공
식재공
우배수공
뒷정리

## 원가 계산서
원 가 계 산 서
NO | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 전문-조경시설
1 | 순공사비 |  |  |  |  | 72561915 |  | 49584875 |  | 21140158 |  | 1836882
| 가. 계1 |  |  |  |  | 72561915 |  | 49584875 |  | 21140158 |  | 1836882
2 | 간접노무비 | (직노)*19.1% |  |  |  | 4037770
3 | 산재보험료 | (직노+간노)*3.56% |  |  |  | 896334
4 | 고용보험료 | (직노+간노)*1.01% |  |  |  | 254297
5 | 건강보험료 | (직노)*3.595% |  |  |  | 759988
6 | 연금보험료 | (직노)*4.75% |  |  |  | 1004157
7 | 노인장기요양보험료 | (건보)*13.14% |  |  |  | 99862
8 | 퇴직공제부금비 | (직노)*2.3% |  |  |  | 486223 | [6 empty] | 1억 이상 공사
9 | 건설기계대여대금지급보증서발급금 | (재+직노+산경)*0.51% |  |  |  | 370065 | [7 empty] | 조달수수료 | 0
10 | 산업안전보건관리비 | a.((재료+직노)*3.15% |  |  | 2227838.5395 | 2227838.5395 | [6 empty] | 도급자관급미포함
|  | b.((재료+직노)*3.15%)*1.2 |  |  | 2673406
11 | 환경보전비 | (재료+직노+산출경비)*0.9% |  |  |  | 653057
12 | 기타경비 | (재료+노무비)*5.5% |  |  |  | 4111954
13 | 하도급대금지급보증서발급수수료 | (재+직노+산경)*0.081% |  |  |  | 0 | [7 empty] | 조달수수료
13 | 석면분담금 | (직노+간노)*0.006% |  |  |  | 1510
14 | 임금채권부담금 | (직노+간노)*0.09% |  |  |  | 22660
| 나.계2 | (1..14) |  |  |  | 87487630.5395
15 | 일반관리비 | (재+노+경)*8.0% |  |  |  | 6999010
| 다.계3 | (나+(15)) |  |  |  | 94486640
16 | 이윤 | (노무비+경비+일반관리비)*14.13% |  |  |  | 6343639
| 라.계4 | (다+(16)) |  |  |  | 100830279
17 | 고재처리 |  |  |  |  | 0
18 | 폐기물처리비 |  |  |  |  | 1896994 | [7 empty] | 3232090 | -1335096
| 마.계5 | (라+(17)) |  |  |  | 102727273
19 | 부가가치세 | (마)*10% |  |  |  | 10272727
20 | 도급 예정액 | (마+(18)) |  |  |  | 113000000
21 | 관급자재비 | 도급자 관급 |  |  | 0 | 0
13 |  | 관급자 관급 |  |  | 0
| 마.총공사비 | (19+20) |  |  |  | 113000000
-113000000
[16 empty] | 폐기물처리비 | 폐기물
|  |  | 목표부가세-계3 |  |  | -99648998 | 목표금액 | 0 | [7 empty] | 5162358
|  |  | (노무비+경비+일반) |  |  | 44901765 | 부가세감 | -5162358
|  |  | 목표% |  |  | -221.9% | 이윤과의 차 | -105992637 | [7 empty] | 놀이시설안전검사수수료
[6 empty] | 14.5% | [9 empty] | 0

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
▣ 반려마루 여주 B구역 BF 등 보완공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | ADM-01-0000
1. 추모관 진입구역 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | ADM-10-1000 | [7 empty] | ADM-10-1000 →
2. 주차장 구역 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 50 |  | ADM-10-2000 | [7 empty] | ADM-10-2000 →
3. 우배수보강 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 60 |  | ADM-10-6000 | [7 empty] | ADM-10-6000 →
80
1. 추모관 진입구역 |  | 1 | 식 | [9 empty] | ADM-10-1000
1.1. 철거 | [13 empty] | 10
인조화강석블럭포장 철거 | T60 | 76 | m2 | [10 empty] | 20 |  | HDM-A-0130 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0130 →
아스콘포장 철거 | T80 | 28 | m2 | [10 empty] | 30 |  | HGG-A-2020 |  | T | [5 empty] | HGG-A-2020 →
아스콘포장 절단 | 아스팔트면 | 39 | M | [10 empty] | 55 |  | P2_2102_100 |  | T | [5 empty] | P2_2102_100 →
점자블럭 철거 | 300x300xT60 | 8 | 개소 | [10 empty] | 64 |  | HDM-A-0131 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0131 →
녹지경계석 철거 | 150x150 | 49 | m | [10 empty] | 93 |  | HDM-A-0160 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0160 →
도로경계석 철거 | 180x200 | 24 | m | [10 empty] | 103 |  | HDM-A-0161 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0161 →
108
1.2. 이설 | [13 empty] | 113
볼라드 이설 | H800 | 6 | 개소 | [10 empty] | 133 |  | HDM-A-0400 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0400 →
점자블럭 이설 | 300x300xT60 | 8 | 개소 | [10 empty] | 456 |  | HDM-A-0402 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0402 →
633
1.3. 시설 | [13 empty] | 720
볼라드 | H800 | 11 | 개소 | [10 empty] | 730 |  | HDM-B-0001 |  | T | [5 empty] | HDM-B-0001 →
740
1.4. 포장 | [13 empty] | 750
인조화강석블럭포장 | T60 | 55 | m2 | [10 empty] | 760 |  | HDM-C-0210 |  | T | [5 empty] | HDM-C-0210 →
아스콘포장 | T80 | 31 | m2 | [10 empty] | 780 |  | HGG-E-1030 |  | T | [5 empty] | HGG-E-1030 →
점자블럭포장 | 300x300xT60 | 6 | EA | [10 empty] | 790 |  | HDM-C-0211 |  | T | [5 empty] | HDM-C-0211 →
바닥도색(융착식,수동식) | [문자,기호] | 5 | M2 | [10 empty] | 800 |  | SF043201-24 |  | F | [5 empty] | SF043201-24 →
차선도색(융착식,수동식) | [실선] | 12 | M2 | [10 empty] | 810 |  | SF043200-24 |  | F | [5 empty] | SF043200-24 →
녹지경계석(직선) | 150x150 | 34 | m | [10 empty] | 820 |  | HDM-C-1012 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1012 →
포장경계석(직선) | 150x150 | 5 | m | [10 empty] | 840 |  | HDM-C-1015 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1015 →
도로경계석(직선) | 180x200 | 25 | m | [10 empty] | 850 |  | HDM-C-1016 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1016 →
870
1.5. 식재 | [13 empty] | 880
잔디 (평떼) | 0.3x0.3x0.02 | 40 | ㎡ | [10 empty] | 890 |  | HST-9100 |  | T | [5 empty] | HST-9100 →
[14 empty] | 900 | S
2. 주차장 구역 |  | 1 | 식 | [9 empty] | ADM-10-2000
2.1. 철거 | [13 empty] | 10
인조화강석블럭포장 철거 | T60 | 16 | m2 | [10 empty] | 20 |  | HDM-A-0130 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0130 →
녹지경계석 철거 | 150x150 | 7 | m | [10 empty] | 30 |  | HDM-A-0160 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0160 →
도로경계석 철거 | 180x200 | 46 | m | [10 empty] | 113 |  | HDM-A-0161 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0161 →
카스토퍼철거 | 폐기 | 3 | set | [10 empty] | 135 |  | HDM-A-0403-3 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0403-3 →
138
2.2. 이설 | [13 empty] | 143
카스토퍼 이설 | - | 10 | set | [10 empty] | 551 |  | HDM-A-0403 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0403 →
장애인주차안내판 이설 | H1200 | 5 | 개소 | [10 empty] | 615 |  | HDM-A-0404 |  | T | [5 empty] | HDM-A-0404 →
663
2.3. 이식 | [13 empty] | 680
산철쭉 이식 | H0.5 | 500 | 주 | [10 empty] | 720 |  | HDM-A-4320 |  | T | [5 empty] | HDM-A-4320 →
740
2.4. 시설 | [13 empty] | 750
볼라드 | H800 | 2 | 개소 | [10 empty] | 760 |  | HDM-B-0001 |  | T | [5 empty] | HDM-B-0001 →
770
2.5. 포장 | [13 empty] | 780
인조화강석블럭포장 | T60 | 124 | m2 | [10 empty] | 790 |  | HDM-C-0210 |  | T | [5 empty] | HDM-C-0210 →
점자블럭포장 | 300x300xT60 | 8 | EA | [10 empty] | 820 |  | HDM-C-0211 |  | T | [5 empty] | HDM-C-0211 →
바닥도색(융착식,수동식) | [문자,기호] | 196.5 | M2 | [10 empty] | 830 |  | SF043201-24 |  | F | [5 empty] | SF043201-24 →
녹지경계석(직선) | 150x150 | 39 | m | [10 empty] | 850 |  | HDM-C-1012 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1012 →
포장경계석(직선) | 150x150 | 7 | m | [10 empty] | 870 |  | HDM-C-1015 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1015 →
도로경계석(직선) | 180x200 | 2 | m | [10 empty] | 880 |  | HDM-C-1016 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1016 →
도로경계석(곡선) | 180x200 | 10 | m | [10 empty] | 890 |  | HDM-C-1016-2 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1016-2 →
도로경계석(낮춤) | 180x100 | 34 | m | [10 empty] | 900 |  | HDM-C-1017 |  | T | [5 empty] | HDM-C-1017 →
910
2.6. 식재 | [13 empty] | 920
잔디 (평떼) | 0.3x0.3x0.02 | 22 | ㎡ | [10 empty] | 930 |  | HST-9100 |  | T | [5 empty] | HST-9100 →
[14 empty] | 940 | S
3. 우배수보강 |  | 1 | 식 | [9 empty] | ADM-10-6000
빗물받이 | 410x510 | 11 | 개소 | [10 empty] | 15 |  | HDM-D-0020 |  | T | [5 empty] | HDM-D-0020 →
트렌치 | 300x300 | 20 | m | [10 empty] | 30 |  | HDM-D-0010 |  | T | [5 empty] | HDM-D-0010 →
측구수로관 | 300x300 | 264 | m | [10 empty] | 40 |  | HDM-D-0011 |  | T | [5 empty] | HDM-D-0011 →
연결관 | D200 | 3 | m | [10 empty] | 60 |  | HDM-D-0030 |  | T | [5 empty] | HDM-D-0030 →
잔디 (평떼) | 0.3x0.3x0.02 | 300 | ㎡ | [10 empty] | 170 |  | HST-9100 |  | T | [5 empty] | HST-9100 →
180
4. 폐기물처리 |  | 1 | 식 | [9 empty] | ADM-40-0000
4.1. 폐기물 운반 | [13 empty] | 10
폐기물운반비 | 폐콘크리트 | 31.65 | ton | [10 empty] | 20 |  | GGG-2020 | [7 empty] | GGG-2020 →
폐기물운반비 | 폐아스콘 | 5.24 | ton | [10 empty] | 40 |  | GGG-2022 | [7 empty] | GGG-2022 →
폐기물운반비 | 건설폐기물 | 0.06 | ton | [10 empty] | 45 |  | GGG-2030 | [7 empty] | GGG-2030 →
50
4.2. 폐기물 처리 | [13 empty] | 60
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 31.65 | ton | [10 empty] | 70 |  | GGG-1010 | [7 empty] | GGG-1010 →
폐기물처리비 | 폐아스콘 | 5.24 | ton | [10 empty] | 80 |  | GGG-1020 | [7 empty] | GGG-1020 →
폐기물처리비 | 폐아스콘 | 0.06 | ton | [10 empty] | 100 |  | GGG-1030 | [7 empty] | GGG-1030 →