## 일반시방서 (2)
일 반 시 방 서
1.적용 범위
가. 2026년 채종임분 환경개선사업은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약 일반조건, 계약 특수조건 등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며, 계약문서
에서 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서의 규정에 따라 시공하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 "지속
가능한 산림자원 관리지침"과 "숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행지침"에 의한다.
나. 본 시방서는 작업의 일반사항을 위한 것이며 기술적인 사항은 특별시방서와 전문시방서에 의한다.
다. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이 할 경우에는 전문시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을
우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 감독자, 감리원과 사업시행자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.
라. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외의 특별한 사업종 및 숲가꾸기 사업의 품질 향상을 위하여 필요한 사항은 발주자와 협의하여 시행
하여야 한다.
2. 용어의 정의
가. 계 약 서 : 도급계약서와 계약조건, 설계내역서, 설계도서, 시방서 등과 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.
나. 시 방 서 : 숲가꾸기 사업 시행과 관련하여 도면에 표기할 수 없는 제반규정 및 구체적인 사항에 대하여 명시한 서류를 말한다.
다. 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 숲가꾸기 사업만의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를
말한다.
라. 설계 변경 : 실시설계가 확정된 후 "계약조건" 등에 근거하여 발주자가 변경하는것을 말한다.
마. 발 주 자 : 숲가꾸기 사업과 관련된 설계ㆍ감리 및 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.
다만, 숲가꾸기 사업의 설계ㆍ감리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 "관리기관"으로 칭한다.
바. 감 독 자 : 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 숲가꾸기 사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.
사. 실시설계자 : 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
아. 책임기술자 : 시행규칙 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
자. 감 리 자 : 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
차. 감 리 원 : 시행규칙 10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
카. 사업시행자 : 설계도서 및 관련 규정에 따라 선목 및 숲가꾸기 사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
타. 현장대리인 : 사업시행자가 숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침 제19조 제1항에 따라 지정하는 자로서 사업현장의 사업관리 및 기술관
리, 기타 업무를 시행하는 현장요원을 말한다.
파. 작 업 원 : 숲가꾸기 사업시행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장작업을 담당하는 숲가꾸기 인력을 말한다.
하. 지 시 : 발주자측에서 발의하여 감독자가 사업시행자에 대하여 작업감독의 소관 업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 실시
하게 하는 것을 말한다.
거. 승 인 : 사업시행자측에서 신청한 사항을 발주자 또는 감독자에게 서면으로 동의하는 것을 말한다.
너. 입 회 : 감독자 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 참석하여 작업사항을 확인하는 것을 말한다.
더. 협 의 : 감독자와 사업시행자가 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.
3. 제출서류
가. 사업시행자는 숲가꾸기사업을 착수하기 전에 1)착수계, 2)작업계획서, 3)작업원 운영계획서, 4)안전관리계획서와 그 밖에 발주자가 요구
하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.
나. 사업시행자는 숲가꾸기 사업 시행 중 제출한 "가"호의 서류 중 2)작업계획서 내지 4)안전관리계획서의 내용변경 사유가 발생하였을 경우
에는 변경사유를 감리원과 발주자에게 제출하여야 한다.
다. 사업시행자는 숲가꾸기 사업시행이 완료된 후에 1)완료계, 2)사업완료 검사신청서, 3)현장대리인 근무상황부 4) 완료사진첩 및 사진이 저
장된 전자기록매체(CD)와 그 밖에 발주자가 요구하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.
4. 현장대리인
가. 현장대리인은 시행령 제10조제1항 [별표 3]의 자격요건을 갖추고 사업시행자에 소속된 기술자 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 선임하여
이를 발주자에게 보고하여야 한다.
1) 산림경영기술자 중 기술특급, 기술1급
2) 산림경영기술자 중 기술2급으로서 숲가꾸기 실무경력이 2년 이상인 자
3) 산림조합중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원으로서 숲가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자
4) 산림경영기술자 중 기능2급 이상인 자로서 숲가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자 (국유림에 한한다.)
나. 현장대리인으로 임명된 자는 숲가꾸기 사업시행 전반에 대하여 사업계획(기본설계), 실시설계도ㆍ서 및 계약사항에 따라 작업을 성실히
수행하여야 한다.
다. 사업시행자는 다음 각 호의 기준에 따라 현장대리인을 당해 사업의 착수와 동시에 배치하여야 한다.
1) 600㏊ 이하 사업장 : 현장대리인 1인
2) 600㏊ 초과 사업장 : 현장대리인 2인
라. "다"항 제1호의 기준에도 불구하고 사업시행자는 사업의 품질 및 안전에 지장이 없고 전체 사업장의 규모가 600㏊를 초과 하지 않는 범위
내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 발주자의 승낙을 받아 3개 이내의 사업장을 통합하여 1인의 현장대리인을 배치할 수 있다.
1) 사업장이 동일 특별시ㆍ광역시에 위치하는 경우
2) 사업장이 동일 시ㆍ군에 위치하는 경우
3) 사업장이 제주특별자치도에 위치하는 경우
마. 현장대리인은 현장에 상주하여야 하고 부득이 사업을 이탈하고자 하는 경우 현장대리인 근무상황부에 의거 감리원 또는 감독자의 승인을
받아야 하며 "라"항에 따라 1인의 현장대리인이 복수의 사업장에 배치된 경우 현장대리인은 사업장간 이동시 안전사고 등 사업 현장관리에
필요한 조치를 취하여야 한다
바. 숲가꾸기 사업시행시 발생하는 모든 사고, 피해 및 하자는 사업시행자가 부담하여 처리하여야 한다.
5. 작업원
가. 솎아베기를 수반하는 숲가꾸기 사업은 "임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률 시행령" 제16조 제3항에 따라 영림단으로 구성되어야 하며,
전체 작업인원의 60% 이상이 "산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령" 별표 2에 따른 산림경영기술자 기능2급 이상이어야 한다. 다만,
산주, 독림가와 임업후계자가 직접 실행 사업으로 솎아베기를 수반하는 숲가꾸기 실행 작업원은 "산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령"
별표 2에 따른 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업인원 중 30% 이상이어야 한다.
나. 감독자와 감리원은 "가"항에 따른 작업원이 계약 당시의 구성원과 동일한 지를 수시로 점검하여야 하고 작업원을 교체할 경우에는 감리원
을 경유하여 감독자에게 통보하고 동의를 받아야 한다.
6. 제보고
사업시행자는 계약서에서 지정한 것과 감독자의 직접 지시 또는 감리원을 경유하여 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체없이 서류를
구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.
7. 설계도서 등의 비치
숲가꾸기 사업 현장에는 당해 작업에 관련된 계약조건, 설계도서, 예정공정표, 작업계획서 및 기타 필요한 서류 등을 비치하여야 한다.
8. 장비와 재료의 반입
숲가꾸기 사업용 제 장비 및 기구와 재료에 대해서는 현장 반입 전에 종류, 규격, 성능 등에 대하여 감독자와 협의하여야 하며 특별히 감독
자가 지정한 경우 반입 후 감독자의 검사와 승인을 받아야 한다.
9. 사업 시행
가. 본 숲가꾸기 사업은 설계도서, 일반ㆍ특별ㆍ전문시방서와 소반별시방서에 의거 감독자의 지시에 따라 시행한다.
나. 사업시행자는 숲가꾸기 사업을 시행하면서 설계도서 및 현장 조건에 상이한 사항을 발견하는 즉시 감리원과 감독자에게 보고하여야 한다.
10. 일정관리 및 작업순서
가. 사업시행자는 계약서에 명기된 기간 내에 작업을 완료하기 위하여 작업계획서에 따라 사업을 시행하여야 한다.
나. 각 공정별 작업순서는 숲가꾸시 작업 착수 전에 제출한 예정공정표에 따라야 하며 더 상세한 계획은 감독자의 승인을 받아 수행한다.
11. 작업 시간
가. 사업시행자는 작업개시 및 종료시간을 감독자에게 통지하여야 한다.
나. 감독자가 숲가꾸기 사업 시행상 필요하다고 인정할 때는 작업시간을 변경할 수 있다.
12. 측정기구 비치
사업시행자는 숲가꾸기 사업 착수와 동시에 GPS와 측정기구(방위계, 경사계, 윤척 등)를 현장에 비치하여야 한다.
13. 작업 확인
가. 사업시행자는 설계상의 대상면적과 작업면적이 현장과 차이가 생길 경우에는 감리원과 합동으로 현장을 확인ㆍ검토하여 감독자에게 즉시
보고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.
나. 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에는 사업시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업 결과를 확인하
고 지적사항의 이행여부를 감독자에게 보고하여야 한다.
14. 가설물 및 안내표시판 설치
착수와 동시에 필요한 경우 감독자의 지시에 따라 숲가꾸기 사업 현장에 사업안내판 및 안전표식의 입간판을 설치할 수 있다.
15. 작업추진 관리
현장대리인은 감독자의 지시에 따라 작업계획서를 제출하여 승인을 받아 작업을 실행하여야 하며 작업일보 및 작업 진도를 표기하여 추진현
황을 알려야 한다.
16. 보완 작업
숲가꾸기 사업은 설계도서 및 제반규정에 의한 시방서 기준에 따라 시행하여야 하며 감독자 및 감리원의 재작업 요구가 있을 때는 그 지시
에 따라야 한다.
17. 작업 관리
완전방제 대책사업에 필요한 작업 과정은 감독자, 감리원, 책임기술자, 현장대리인, 작업원의 입회하에 책임기술자 주관의 설계설명 및 작
업교육을 실시하여 작업의 질 향상에 노력한다.
18. 작업현장 관리
가. 사업시행 기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 하여야 하며 재해예방에 최선을 다 하여야 한다.
나. 사업시행 중 감독자 및 감리원의 승인 없이 시방서 외의 작업방법을 택해서는 아니된다.
다. 사업 착수와 동시에 재해예방 및 비상연락망을 편성 운영토록 하고 악천후(비, 눈, 농무 등)시는 작업을 중단한다.
라. 현장대리인 및 작업원의 행위가 사업수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 감독자는 감리원의 의견을 물어 사업시행자에게 교체
를 요구할 수 있으며, 사업시행자는 감독자로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체 하여야 한다.
16. 자재 관리
숲가꾸기 사업에 필요한 자재는 일정장소에 보관 관리함을 원칙으로 하며 사용 시는 산불예방 및 재해예방에 철저를 기한다.
17. 사진 제출
사업시행자는 작업과정을 동일한 장소에서 동일 방향으로 촬영한 아래의 사진을 제출하여야 한다.
가. 작업 전ㆍ중ㆍ후 및 원ㆍ근경 사진
나. 공정별 사진 및 사업기록 사진(사업 진행상황)
다. 기타 홍보용 사진 및 슬라이드(필요 시)
18. 품질관리
가. 숲가꾸기 사업에 필요한 작업 과정은 감독자, 감리원, 책임기술자, 현장대리인, 작업원의 입회 하에 책임기술자 주관의 설계설명 및 작업
교육을 실시하여 작업의 품질 향상에 노력한다.
나. 사업시행자는 설계상의 대상면적과 사업량이 현장과 차이가 생길 경우에는 감리원과 합동으로 현장을 확인ㆍ검토하여 감독자에게 즉시 보
고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.
다. 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에는 사업시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업 결과를 확인하
고 지적사항의 이행여부를 감독자에게 보고하여야 한다.
라. 사업시행자는 현장에 작업일지를 기록하여 비치하고 감리원 및 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.
마. 사업시행 중 감독자 및 감리원의 승인 없이 시방서 외의 작업방법을 택해서는 아니된다.
바. 현장대리인 및 작업원의 행위가 사업수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 감독자는 감리원의 의견을 물어 사업시행자에게 교체
를 요구할 수 있으며, 사업시행자는 감독자로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체 하여야 한다.
19. 안전관리
가. 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.
나. 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각 호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며
안전교육을 실시한 경우 안전교육 일지에 기록ㆍ비치하여야 한다.
1) 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용여부의 확인
2) 유유, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육
3) 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 호루라기 등의 소지 여부 점검
4) 구급낭 등 은급조치에 필요한 약제비치
5) 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항
다. 숲가꾸기 작업장 내 또는 인근지역을 차량 및 사람이 안전하게 통행할 수 있도록 사업시행 기간 중에 간이 입간판을 설치하여야 한다.
라. 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전 점검표, 안전교육일지 등을 작업현장에 비치하여야 한다.
마. 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.
20. 재해관리
가. 작업장 및 주변의 산림에 대한 산불예방활동을 철저히 하여야 하며 산불발생시 진화에 적극 참여하여야 한다.
나. 작업장에 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 사업을 시행하여야 한다.
다. 사업시행자는 작업 중에 산림병충해 피해목으로 의심되는 나무(감염목 등)가 있을 시는 즉시 감리원 및 감독자에게 보고을 하고 지시에 따
라 처리 하여야 한다.
라. 사업시행자는 숲가꾸기산물을 수집하기 위하여 시설한 작업로 등이 산사태와 침식발생이 되지 않도록 배수시설 등 예방조치를 하여야 한다.
21. 안전 조치
가. 사업 착수와 동시에 재해예방 및 비상연락망을 편성하여 운영한다
나. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시에는 피해를 최소한으로 되게 응급조치를 하여야 한다.
다. 사업수행에 필요한 안전조치는 관계 법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하고 필요한 제반 시설을 한다.
라. 작업착수 전에 안전시설을 해야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.
1) 유류 및 기계톱 보관지역 및 사용 장소설정
2) 도로변 작업 시 통행자 이동제한
3) 도로변 벌도 작업 시 신호체계(확성기 등)를 확립하여 작업원 대피 보호
4) 전기, 하수도 및 통신선로 등 중요시설에 대한 보호
5) 유류 등 화재발생 대비 소화장비 구비
마. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 교통제한의 범위, 기간, 안전조치 등에 대하여 소정의 절차를 밟아야 한다.
바. 작업시행 시 일반인의 교통에 피해를 주지 않도록 보호대책을 강구하여야 한다.
22. 사고의 예방
가. 사업시행자는 고용원 및 기타인의 생명과 건강보호 및 사업시행자 자재, 장비 등의 재산 상의 피해 예방과 계약기간 중 작업 중단이 없도
록 안전대책을 준비해야 하며, 지역안전의 목적을 위해 필요하다고 인정될 경우 추가적인 조치를 준비해야 한다.
나. 작업기간 중 사업시행자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발주자에게서 조치된 모든사항에 따라야한다.
다. 사업시행자는 본 숲가꾸기 사업 중에 일어나는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든 사고를 감독자에게 보고하여
야 한다.
23. 위험물의 취급
발화 위험물은 운반, 보관, 사용 등의 취급은 유류취급에 관한 관계법규에 의하여 확실히 안전하게 하여야 한다.
24. 제반 법규 준수
가. 작업시행에 있어서는 관련법규를 반드시 준수하여야 한다.
나. 작업원에 대한 제 법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 전 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.
25. 기성고 작성
사업시행자는 기성검사 요청을 할 경우에는 감독자 및 감리원과 사전에 협의하여 제출한다.
26. 작업의 일시중지
감독자는 다음 각 호의 경우 작업을 일시 중지시킬 수 있으며 이에 대하여 감리원은 의견을 제시할 수 있고, 작업 중지로 인한 손해는 사업
시행자가 진다.
가. 기후 악조건(비, 눈, 농무 등)으로 작업이 곤란 할 때
나. 작업원의 안전을 위하여 필요하다고 인정 할 때
다. 사업시행자가 설계도서 및 시방서에 준하지 않는 작업을 시행하여 부실의 우려가 있을 때
라. 감독자 및 감리원의 지시 불이행으로 작업의 진행이 부당하다고 인정될 때
마. 민원사항이 발생하여 민원해소 시간이 필요할 때
27. 설계 변경
본 작업은 조사 당시 수집된 자료에 의하여 계획 설계된 것인바 착수당시 작업지의 현저한 변동, 민원, 기타조사 후 변경 사항에 대하여는
사전에 감독자의 승인을 득한 후 현지여건에 맞도록 설계 변경한다.
가. 사업종이 현지여건과 현저하게 부합되지 않을때
나. 설계 시 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
다. 당초 계획 된 작업면적의 증감 변경이 불가피한 경우 (같은여건으로 사업위치만 변경될 경우 제외)
라. 벌채대상목이 아래와 같은 변동사유 발생으로 20% 이상이 변동되는 경우에는 실시설계를 변경한다.
1) 사업도중 산불, 산사태 등의 대규모 재해가 발생하여 벌채대상목이 증ㆍ감되는 경우
2) 긴급방제가 요구되는 산림병해충이 발생하여 특정 방제요령에 따라 입목을 처리해야 하는 경우 등
마. 사용 장비의 변경으로 사업비의 변경이 불가피 한 경우 감리자를 경유하여 실시설계를 변경한다.
라. 기타 발주자가 변경을 요구할 경우
28. 사업기간 연장
가. 천재지변 및 발주자의 사정에 의하여 작업이 중단되었을 때는 사업기간을 연장할 수 있다.
나. 기상이변 및 강우 일수가 과거 5개년 평균 일수보다 많아 작업에 막대한 지장을 초래하였다고 인정될 때 연장할 수 있다.
다. 산림작업의 특성상 안전을 우선으로 하여 작업수행 중 우기일수가 전체 일수에 30%이상일 시 사업기간을 연장할 수 있다.
라. 작업장의 불가항력적인 일이 발생할 경우 감독자와 감리원의 의견을 들어 타당성이 인정될 때 사업기간을 연장할 수 있다.
29. 작업장 관리
사업시행자는 작업이 완료되었을 경우 완료검사 이전에 다음의 각 호에 대한 조치를 하여야 한다.
가. 작업장내 소로(작업 전에 개설된 사람의 이동 통로)는 이동에 지장을 주는 산물을 정리하여 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.
나. 작업 중 발생한 폐유ㆍ폐자재 및 작업기자재는 전량 수거하여 지정된 업체에 폐기 처분하여야 한다.
다. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리하여야 한다.
라. 작업장내 묘지 주변은 숲가꾸기 산물로 인하여 피해가 발생하지 않도록 정리하여야 한다.
마. 작업로는 강우 등 기상재해로부터 피해가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.
바. 그 밖에 감리원, 감독자 등의 지시사항과 사업시행으로 인하여 민원이 발생 될 수 있는 사항
30. 사업시행 완료
가. 숲가꾸기 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료 검사를 감리
자와 감독자에게 요청하여야 한다.
나. 감리자는 숲가꾸기 사업시행자로부터 예비사업완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업 완
료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
다. 발주자는 예비사업완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에는 숲가꾸기 사업시행자로 하여금 시정ㆍ보완하도록 조치 하여야 한다.
라. 선목 또는 숲가꾸기 사업시행자는 '다'호에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 제3항 '나'호에 따른 관련서류와 이르 포함한 전자기록매체
(CD), 용역계약시 발주가가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 완료검사를 받아야 한다.
마. 작업시간, 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.
바. 사업완료검사 결과가 시방서 및 설계도서에 명시한 기준에 일치하다고 인정 되었을 때 사업완료 조치한다.
31. 설계 및 완료 도서관리
사업시행에 사용되는 모든 설계도서는 발주자의 관리방법에 준하여 관리하며 완료와 동시에 완료도서를 작성하여 감독자에게 제출하고 검토
및 승인을 얻어야 하며 사업시행자가 제공받은 설계도서 및 성과품은 요구가 있을 시 반환하여야 한다.
32. 사업완료 후 정리
사업이 완료되었을 때는 감독자의 지시에 따라 설치물을 제거하고 청소, 정리하여 감독자의 검사를 득해야 한다.
33. 기타 사항
가. 사업시행자는 본 사업 완료 시까지 감독자의 지시에 따라야 하고 특히 민원이 발생치 않도록 사전에 발생요인을 처리하여야 한다.
나. 사업시행자는 사업완료 시 준공조서 2부를 작성하여 완료계와 동시에 제출하여야 한다.
다. 사업시행자는 감독자가 지시하는 내용에 따라 필요한 경우 사업완료 표지판을 설치하고 완료 조사시 전경 사진을 제출할 수 있다.
라. 본 사업시행 도중 경미한 사항에 대하여는 설계도ㆍ서에 명시되지 않았을지라도 감독자가 필요하다고 인정되는 경우 감독자의 지시에 따
라 사업시행자의 부담으로 시행하여야 한다.
마. 각종 설계도서는 보안규정에 따라 보관하여야 한다.
바. 각종 관계서류는 지정된 기일까지 제출하여야 한다.

## 특별시방서 (2)
특 별 시 방 서
1. 적용 기준
본 채종임분환경개선사업은 이 시방서의 규정에 따라 시행하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 "지속가능한 산림자원
관리지침"과 "숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침"에 의한다.
2. 작업 일반
가. 준비 작업
면적 및 수량의 검측에 필요한 면적 확인은 일반시방서 제18항 '나'호에 따라야 한다.
나. 작업준비
1) 사업시행자는 사업시행 전에 작업장의 경계표식을 하여야 하며 작업원은 경계를 넘어 작업을 하여서는 아니 된다.
2) 감독자는 작업 중 수시로 경계지역의 작업 상황을 점검 확인하여 민원이 발생되지 않도록 한다.
3) 작업현장에는 작업대상 필지의 도면과 작업내역을 비치하여 수시로 확인 점검 정확한 작업이 될 수 있도록 지도한다.
다. 산불 예방
1) 작업원은 작업장에 투입 시 인화성물질을 지참하고 작업장에 진입할 수 없다.
2) 작업원은 흡연 시 일정장소에 안전조치를 취한 후 현장대리인 책임하에 흡연을 하고 현장대리인은 반드시 소화 확인 점검을 한 후 자리를
이동하여야 한다.
라. 작업 방법
사업시행자는 설계된 작업예정에 따라 작업을 하여야 하며 임의로 변경 할 수 없다. 부득이 작업예정을 변경하고자 할 때는 감독자와 협
의하여 변경 실시 할 수 있다.
마. 작업장 내 산물처리
1) 작업장 내에서 발생하는 산물(원목 및 가지 모두)은 절단 후 정리하여 통행에 방해가 되지 않도록 정리하여야 한다.
바. 안전 교육
1) 감독자와 감리원은 작업착수 전에 안전교육을 실시한다.
2) 현장대리인은 매주 2회 이상 안전교육을 실시하고 교육자의 명단과 근거사진을 촬영하여 비치하여 둔다.
3) 현장대리인은 작업원의 안전장비 착용을 확인 후 작업을 실시토록 한다.
사. 표준지 관리
작업장 내의 표준지 지역은 작업을 실시하지 않고 보존하여 작업의 기준이 되도록 하되, 감독자와 협의하여 작업이 필요한 개소에 대해서
는 감리원의 확인을 받아 사유를 감리보고서에 기재한 후 작업을 실행한다.
※표준지의 표식 방법
ㆍ 제 거 목 표 식 : 흰색 수성페인트
아. 작업장 환경관리
1) 현장대리인은 작업장 내에 작업 기자재나 폐기 자재를 방치 하는 일이 없도록 한다.
2) 작업장 내의 각종 오물은 일정장소에 모아 바람에 흩날리지 않도록 관리하며 작업 후 수집하여 하산 처리할 수 있도록 한다.
3) 현장대리인은 작업장 내 통행 등산객을 상대로 환경정화 및 쓰레기 투기금지를 홍보 계도한다.
4) 특히 기계톱의 연료와 오일관리에 유의하여 토양오염이 없도록 각별히 주의하여야 한다.
5) 선목, 경계표식용 자재는 친환경적이고 안전한 자재를 사용토록 최선의 노력을 다하여야 한다.
자. 야생동물보호
1) 현장대리인은 작업장 내 야생동물을 무단으로 포획하는 일이 발생되지 않도록 작업자에 대하여 교육을 실시한다.
2) 작업장 내에 야생동물 서식처가 있을 시는 서식처 주위 일정면적을 작업면적에서 제외하고 작업을 할 수 있다.
3) 작업장 내에서 부상당한 야생동물을 발견할 때는 가까운 야생동물 보호소나 관계부서에 연락을 취하여 응급조치 후 본래의 보금자리로 돌
려보낼 수 있도록 한다.
4) 무단 포획도구(덧, 올무, 함정 등) 발견 시는 감독자에게 연락 후 포획도구 수거 및 원상복구작업을 실시한다.
5) 현장대리인과 작업원은 야생동물 보호에 철저를 기하여야 한다.
차. 하층식생 관리
1) 조림목 외 모든 하층식생을 제거한다. 그리고 마항에 따라 통행에 방해되지 않도록 정리한다.
카. 임연부관리
1) 산림과 산림이 아닌 지역의 경계 지역으로부터 산림 지역 방향으로 30m 내외까지의 거리, 다만 생태적 격리라고 판단되지 않는 5m 미만인
임도 또는 시설물 등은 임연부에서 제외한다.
2) 다양한 수종의 조성과 발생촉진을 통해 생태계의 종다양성과 시각적 다양성을 제고하고 보존해야 할 생물의 서식지역은 서식환경을 보전
또는 개선한다.
3) 2) 이외의 관리사항은 산림청 제정 "지속가능한 산림자원관리 지침"에 의한다.
타. 등산로 관리
1) 부후목, 세장목, 기운나무 등 도복 피해 우려가 있는 입목은 제거한다.
2) 등산로, 임내 소로의 주변 작업산물은 등산로(소로) 밖으로 정리하여 등산객, 성묘객의 통행에 지장이 없도록 한다.
3) 전망 등 시야 확보가 필요한 지역은 본수조절 및 가지치기 등 작업을 실시 할 수 있다.
파. 계곡부 작업
- 계곡이라함은 1/25,000 지형도상의 계곡을 말함.
1) 계곡으로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 거리이내 지역과 호소 등 수변부의 만수위와 하천의 홍수위로부터 30m이내 지역에서 발생하는 산
산물은 최대한 수집하여 활용하거나 수해, 산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동하여야 한다.
2) 계곡부의 수변식물은 종다양성이 존속 될 수 있도록 보호한다.
3) 계곡의 유수 지장물은 제거하여 물의 흐름에 지장이 없도록 한다.
4) 계곡부의 쓰레기를 수거하여 일정 장소까지 운반 처리한다.
하. 선목 작업
1) 선목의 대상은 다음의 각 호와 같다.
가) 도태간벌지의 미래목
나) 정량간벌지의 제거 대상목
2) 선목의 시기ㆍ절차
가) 선목 작업을 착수하기 전에 감독자와 감리자는 선목자의 자격을 확인하여야 한다.
나) 선목사업이 완료된 후에 숲가꾸기 사업을 착수하여야 한다. 다만, 선목 사업량 및 사업기간 등으로 인하여 숲가꾸기 사업 실행에 차질이
예상될 경우 선목 사업을 임ㆍ소반별로 부분 완료된 지역에 한하여 숲가꾸기사업을 착수할 수 있다.
다) 선목 사업시행자는 실시설계에서 정한 선목의 방식과 수량을 따라야 한다.
3) 선목 사업을 수행할 수 있는 자는 다음의 각호와 같다.
가) 임업직 공무원
나) 설계·감리 용역을 수행할 수 있는 업체(선목 사업시행 대상지의 감리용역 수행업체는 제외한다.)
다) 사업시행자
라) 기능인영림단(국유림에 한한다.)
마) 산림조합중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원 중 숲가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자
바) 독림가, 임업후계자(실제로 소유하거나 경영하는 산림을 선목할 경우에 한한다.)
사) 나)호 내지 라)호에 해당하는 자는 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제30조 제1항의 [별표2]에 의한 산림경영기술자 중 기
술특급, 기술1급, 기술2급에 해당하는 자 1인 이상을 보유하고 직접 선목작업을 수행하여야한다.
4) 선목의 경우 다음의 각호에 따라 표식하여야 한다.
가) 지속가능한 산림자원 관리지침과 사업계획(기본설계), 실시설계 또는 계약사항에서 정한 미래목(도태간벌), 제거 대상목(정량간벌)의 기
준과 수량을 충족하도록 선목하여야 한다.
나) 선정된 미래목 또는 제거 대상목은 지속가능한 산림자원 관리지침에 따라 표식하여야 한다.
다) 제거대상목 선목은 가슴높이 지름 10cm 이상인 나무만을 대상으로 친환경성 수성페인트(적색)를 사용하여 확연히 구분가능하게 표식한다.
라) 미래목 선목 시 경관을 고려할 필요가 있는 지역은 나무의 뒤쪽에 원형 표식 등과 같은 다른 방법으로 표식 할 수 있다.
거. 작업로 설치
1) 작업로 설치는 작업 시방서에 의하여 설치 여부를 결정한다.
2) 소작업로는 폭 1,5m 내외, 대작업로는 폭 3.0m 내외로 설치한다.
3) 작업로는 산물의 수집과 작업원의 이동 통로로 사용 한다.
4) 작업로 설치 시 지장목 제거는 반드시 톱을 이용하여 작업 후 산물을 작업로 외로 정리한다.
5) 지장목 제거 시는 반드시 지면에 닿게하고 제거단면이 수평이 되게 작업을 하여야 한다.
6) 지장목 제거 시 본채단면으로 인한 안전사고를 미연에 예방하기 위하여 낫을 사용하여서는 아니 된다.
너. 작업산물의 조재(작동)
1) 작업 산물은 1.8m 내외로 조재하여 사람의 통행이 편리하도록 임내 정리한다.
3. 기 타
발주자의 요청에 따라 필요한 사항을 추가할 수 있다.